|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 451/8024  (у редакції рішення Київської міської ради  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | |

**МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ДІЙ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ МІСТА КИЄВА ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА 2020–2023 РОКИ**

**І. ПАСПОРТ**

Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020–2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мета програми | Метою Програми є забезпечення стабільного функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва | | | | |
| 2 | Оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку міста Києва (іншими стратегічними документами), на досягнення яких спрямована програма | Забезпечення цивільного захисту населення | | | | |
| 3 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення проєкту програми | Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва від 15 березня 2019 року № 10176 | | | | |
| 4 | Розробник програми | Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | | | | |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | | | | |
| 6 | Співвиконавці програми | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві (ГУ ДСНС), комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку» (КАРС «Київська служба порятунку»), Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ПрАТ «АК «Київводоканал», Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, хімічно-небезпечні підприємства, установи, організації | | | | |
| 7 | Строки реалізації програми | 2020–2023 роки | | | | |
| 8 | Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми  Всього | Всього  (тис. грн) |  | у тому числі за роками | | |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| 1 974 441,54 | 243 420,66 | 202 401,97 | 169 164,87 | 1 359 454,04 |
|  | у тому числі за джерелами: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | державний бюджет | – | – | – | – |  |
| 8.2 | бюджет міста Києва | 1 913 007,28 | 233 902,68 | 191 883,99 | 157 646,89 | 1 329 573,72 |
| 8.3 | інші джерела | 61 434,26 | 9 517,98 | 10 517,98 | 11 517,98 | 29 880,32 |

**II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,**

**НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА**

Місто Київ – це мегаполіс із розвиненою інфраструктурою, до якої належать організації та підприємства усіх сфер діяльності людини. На території міста розташовані об'єкти Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних та територіальних органів виконавчої влади, громадські, спортивні, навчальні та лікувальні заклади, метрополітен, місця із масовим перебуванням людей тощо.

Забезпечення техногенної, пожежної та екологічної безпеки міста Києва не тільки як столиці і суб'єкта України, але й як найбільшого міста країни з майже тримільйонним населенням є необхідною умовою забезпечення нормальної життєдіяльності мешканців, дотримання їхніх законних прав, ефективного функціонування системи управління, економіки, міського господарства, транспорту і зв'язку, збереження на необхідному рівні параметрів середовища перебування, розвитку соціальної і духовної сфер суспільства.

Питання цивільного захисту населення і територій перебувають у центрі уваги державних і міських органів влади, місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, підприємців і власників. Надто важливо, щоб діяльність всіх цих суб'єктів забезпечення цивільного захисту здійснювалась на підставі єдиних підходів до вимог нормативно-правової бази, прогнозування можливого виникнення надзвичайних ситуацій, планування дій за призначенням відповідних ланок цивільного захисту, належного матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. З метою досягнення такої єдності заходів розроблена Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020–2023 роки (далі – Програма).

Практика і накопичений за останні роки досвід реалізації завдань по забезпеченню цивільного захисту міста Києва, сталої діяльності територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту приводять до висновку про необхідність впровадження комплексного підходу до цієї роботи. Погляди, що домінували раніше, відповідно до яких для протидії кожній з безлічі існуючих загроз безпеці міста вибудовувалася власна відособлена система управлінням організації заходів цивільного захисту, виявили свою неспроможність.

Загрози виникнення надзвичайних ситуацій, що мають деструктивний вплив на різні сфери життя і діяльності міста та його мешканців, перебувають в тісному взаємозв'язку та взаємодії одна з одною. У ході цієї взаємодії виникає підсумковий комплекс загроз, що не є простою їхньою сукупністю. Виходячи із цього, забезпечити ефективну протидію існуючим і потенційним загрозам виникнення надзвичайних ситуацій можна тільки при наявності чіткого обліку особливостей кожної з них, а також специфіки їхнього прояву в єдиній системі деструктивних факторів. Звідси випливає висновок, що стан цивільного захисту такого об'єкта як Київ носить комплексний і системний характер.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади та її структурних підрозділів, на які покладені обов'язки забезпечення організації своєчасних заходів із зазначених питань.

Актуальність проблеми забезпечення цивільного захисту населення і територій в разі виникнення надзвичайних ситуацій зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються:

– небезпечними природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами (зливами), градом, обледенінням тощо;

– надзвичайними ситуаціями техногенного характеру, що зумовлюється постійним розвитком виробничої діяльності, виникненням нових виробництв та матеріалів, більшість з яких в процесі свого функціонування та після його завершення являють собою джерела забруднення навколишнього середовища і становлять екологічну загрозу, особливо в місцях надмірної концентрації виробництва;

– можливістю виникнення аварій на підприємствах внаслідок зносу технологічного обладнання, викликаного економічними негараздами, пов'язаними, в першу чергу, із викидом хімічно небезпечних речовин;

– порушення окремими особами правил техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, охорони праці на виробництві, безпечного поводження у побуті та під час відпочинку в рекреаційних зонах;

– порушення великою кількістю відпочиваючих правил безпечної поведінки на водних об'єктах - пляжах та зонах відпочинку біля води;

– відсутністю розвинених належним чином умов для організації безпеки під час відпочинку на водних об'єктах.

На території міста Києва розташовано 625 потенційно небезпечних об'єктів, з яких 30 хімічно небезпечних і 2 радіаційно небезпечних об'єкта (Національний центр Інститут ядерних досліджень України, Київський державний міжобласний спецкомбінат «Радон»). Старіння основних виробничих фондів, перевантаження промисловості потенційно небезпечними виробництвами, порушення заходів безпеки на об'єктах господарювання можуть привести до виникнення аварій техногенного характеру.

Комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська служба порятунку» протягом 2016–2018 років здійснено 7107 виїздів на надзвичайні ситуації, із них: 2016 рік – 2359, 2017 рік – 2244, 2018 рік – 2504 та врятовано життя 321 особі.

Одним із найбільш суспільно небезпечних факторів є пожежі, які призводять до загибелі та травмування людей, знищення будівель і споруд, втрат матеріальних цінностей. Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як національного, так і світового значення.

В період з 2016 по 2018 рік по місту Києву зареєстровано 16704 пожежі, із них: 2016 рік – 5147, 2017 рік – 5810, 2018 рік – 5747. Внаслідок пожеж 165 осіб загинуло та 395 осіб отримали травми. Завдяки своєчасним та вмілим діям рятувальників за три роки врятовано 593 життя мешканців та гостей столиці, з яких 55 діти. Врятовано матеріальних цінностей на загальну суму понад 3202466 тис. грн.

Пожежно-рятувальними підрозділами щорічно здійснюється понад 15 тис. виїздів, ліквідовується близько 5 тис. пожеж та 500 аварій, рятується життя та здоров'я близько 400 мешканців столиці.

Складності в роботі пов'язані з тим, що в столиці недостатня кількість як в цілому пожежних підрозділів, так і основної та спеціальної техніки для гасіння пожеж і рятування людей. Однак, найбільшу стурбованість викликає недостатня кількість пожежних автодрабин та підіймачів. Із 13 автодрабин (по штату 18) та 5 колінчастих підіймачів (по штату 8), які є на озброєнні підрозділів гарнізону, практично всі вичерпали терміни експлуатації, морально застарілі та фізично зношені, потребують значних матеріальних витрат на підтримання їх в боєздатному стані і можуть бути небезпечними як для особового складу, який на них працює, так і для людей, які потребують допомоги.

Ця техніка використовується під час ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій в будинках з 4-го поверху та вище, а такі будинки складають більшу частину житлового фонду міста. Крім цього, проектуються і будуються житлові та громадські будинки 35–50 поверхів. Уже збудовано у місті 170 будинків заввишки більш ніж 74,5 метра, що в свою чергу збільшує навантаження міста та ускладнює умови гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій.

На балансі Київського гарнізону знаходиться 262 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 72 % якої потребують значних затрат на їх обслуговування та ремонт.

Для проведення поточного ремонту та обслуговування транспортних засобів орієнтовно на рік потрібно близько 7 млн. грн. У 2017 році державним бюджетом виділено 97 тис. грн, а у 2018 році – 350 тис. грн.

В Київському гарнізоні налічується близько 2000 рятувальників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації пожеж, аварій та надзвичайних ситуацій, в тому числі на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості. Для забезпечення особового складу підрозділів Головного управління бойовим одягом та спорядженням необхідно придбати 410 комплектів бойового одягу, 600 пожежних касок та 1780 пар захисних рукавиць, 600 пар чобіт захисних для пожежних. На вище зазначені заходи необхідні кошти в сумі близько 14,5 млн грн. У 2017 та 2018 роках державним бюджетом кошти на вищезазначені заходи не виділялись.

Під час виконання пожежно-рятувальними підрозділами завдань за призначенням велике значення має стан їх забезпеченості пожежно-тенхічним озброєнням. На сьогоднішній день є значна потреба в пожежних рукавах, колонках пожежних, з'єднувальних головках, всмоктуючих сітках, пожежних поясах, карабінах, рятувальних мотузках, ліхтарях та ломах.

Також у місті Києві склалася критична ситуація із діяльністю газодимозахисної служби, яка є одним з основних напрямків роботи пожежної охорони та повинна бути обладнана сучасним обладнанням.

Так на базі централізованої газодимозахисної служби ГУ ДСНС України у м. Києві налічується 793 дихальні апарати фірми «Drager», з них: 290 дихальних апарати PSS-3000, 353 дихальних апарати РА-94 PlusBasic, 50 дихальних апаратів РА-94 Plus (двобалонні) та 100 дихальних апаратів РА-94 PSS-4000.

За штатом необхідно 639 дихальних апаратів.

Станом на сьогоднішній день 403 дихальних апарати РА-94 PlusBasic потребують ремонту.

Для подальшої безперебійної роботи газодимозахисної служби ГУ ДСНС України у м. Києві необхідно придбати 253 дихальних апарати фірми «Drager».

Також існує низка проблем в реалізації заходів по евакуації та рятуванню людей, гасінню пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах КП «Київський метрополітен», яке налічує 22 станції глибокого закладання.

Головним управлінням ДСНС України у м. Києві планується створення підрозділу, який виконуватиме функції по забезпеченню безпеки киян та гостей столиці на об'єктах Комунального підприємства «Київський метрополітен».

Цей підрозділ необхідно забезпечити сучасним аварійно-рятувальним обладнанням, засобами індивідуального захисту органів дихання, мінімальною кількістю 84 комплекти, а також спеціально обладнаними транспортними засобами, що призначені для оперативної доставки рятувальників та спеціального обладнання до місця виконання аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт.

Згідно з п. 8 Настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, затвердженої наказом МНС України від 16.12.2011 № 1342, для проведення розвідки, рятування людей, гасіння пожеж підземних станцій метрополітену повинні використовуватися в оперативному розрахунку засоби індивідуального захисту органів дихання з терміном захисної дії не менше 3 годин. Апарати з часом захисної дії не менше 3 годин виготовляються лише іноземними виробниками, які мають сертифіковану продукцію, необхідне обладнання та спеціалістів для їх обслуговування.

Виходячи з розрахункових показників нормативної забезпеченості м. Києва пожежними депо та показників потужності матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів, для забезпечення гарантованого рівня захисту населення, що проживає у висотних будинках, необхідно доукомплектувати існуючі пожежні депо та депо першої черги будівництва колінчастими підіймачами та драбинами з висотою підіймання 30–50 метрів. Оскільки будівництво в місті продовжується і на околицях з'являються нові житлові масиви, доставка рятувальної техніки до яких дуже ускладнена, так як автодрабини, підіймачі та інша спеціальна техніка слідують із сусідніх районів міста, що значно збільшує їх час прибуття до місць виклику. У Солом'янському, Подільському районах міста та на масивах Новобіличі, Троєщина, Конча-Заспа взагалі відсутня подібна техніка для рятування людей.

Разом з цим, з метою забезпечення безперебійної роботи та управління силами та засобами, взаємодії зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій і захисту цивільного населення, забезпечення захисту критичної інфраструктури міста Києва від наслідків російської агресії, Головне управління вкрай потребує створення та забезпечення оперативного цифрового захищеного радіозв’язку.

Для користування підрозділам ДСНС виділено та закріплено частотний діапазон 403-470 МГц, який буде розбудований на базі радіообладнання міжнародного стандарту DMR.

Розбудова системи захищеного цифрового УКХ радіозв’язку для пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві, з діапазоном частот 403-470 МГц, проводиться у відповідності до проекту, з повною заміною однотипного парку радіообладнання та антено-фідерного обладнання.

Стабільно високим є показник травматизму та загибелі людей під час виникнення дорожньо-транспортних пригод, у рекреаційних та на водних об'єктах м. Києва, виробничого травматизму. Так, у 2016 році було зафіксовано 44 ДТП, на яких працювали рятувальники КАРС «Київська служба порятунку», в 2017 – 34, в 2018 році – 44. При цьому, загальна кількість ДТП складає: в 2016 році – 44013, в 2017 році – 42639, в 2018 році – 38073. Під час ДТП за 2016–2018 роки загинуло 438 людей, отримали травми 8409 людей. За останні роки набули критичної актуальності надзвичайні ситуації соціального характеру, пов'язані з масовими акціями громадянської непокори та замахами на скоєння терористичних актів.

Столичні рятувальники невтомно продовжують привертати увагу громадян до власної безпеки. Не дивлячись на те, що постійно проводяться профілактичні заходи та нагадування громадянам про заходи безпеки на воді, прагнення освіжитись досить часто штовхає людей на необачні вчинки.

На жаль, статистичні дані невтішно ростуть. Станом на 19.06.2019 на водоймищах столиці загинуло 37 осіб (з них 4 дитини), 15 з яких лише у червні (з них 2 дитини). У порівнянні за аналогічний період 2018 року у червні загинуло 10 осіб, з яких 1 дитина.

За інформацією Головного управління ДСНС України протягом 2018 року на водоймах України загинуло 1258 осіб, з них – 105 дітей. Київ є містом із найбільшим рівнем смертності та травматизму на воді в Україні. Утоплення є другою причиною раптової смертності дітей (після ДТП). Згідно з статистичними даними ВООЗ, наведеними в Глобальному звіті про утоплення (The Global report on drowning), що був опублікований в 2014 році, за кількістю жертв утоплень Україна посідає шосте місце із 117 країн світу.

Згідно з Статутом комунальної аварійно-рятувальної служби, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 19 серпня 2004 року № 1529 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 жовтня 2018 року № 1945), завданнями Служби є:

– аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб'єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій;

– водолазне обстеження, очистка дна акваторії пляжів і дна водних об'єктів у місцях масового відпочинку;

– аварійно-рятувальне (профілактичне) обслуговування водних об'єктів і територій, які підлягають постійному обов'язковому обслуговуванню;

– водолазне обстеження для визначення технічного стану і спеціальних споруд річкової інфраструктури (греблі, причали, шлюзи тощо), мостів для залізничного та автомобільного транспорту, несучих конструкцій будівель та споруд, інженерних мереж;

– аварійні та пошуково-рятувальні (водолазні) роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водних об'єктах у межах зон відповідальності;

– обстеження підводної частини міських пляжів та зон відпочинку біля води, пляжів та рекреаційних зон баз відпочинку, проведення підводно-технічних робіт;

– проведення аварійно-рятувальних водолазних робіт.

Вищезазначені завдання, визначені Київською міською радою для Служби, сформовані з метою:

– реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 763 «Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі», якою визначено необхідність обслуговування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах;

– виконання «Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 № 301, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434.

З метою виконання статутних завдань у відповідності до:

– Міської програми розвитку комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» на 2007–2011 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26.04.2007 № 449/1110, наказом Головного управління комунальної власності м. Києва від 24 квітня 2010 року № 75 КАРС «Київська служба порятунку» було передано основні засоби рятувальної станції № 7 КП «Плесо»;

– Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017–2019 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 № 504/3511, наказом Департаменту комунальної власності м. Києва від 20.11.2018 КАРС «Київська служба порятунку» було передано окремі основні засоби рятувальних станцій КП «Плесо» на острові Трухановому, затоці Галерній та Гідропарку.

Таким чином, існують передумови створення водолазно-рятувального підрозділу у складі КАРС «Київська служба порятунку» у відповідності до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018–2020 роки. Заходами Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020–2023 роки передбачена подальша розбудова водолазно-рятувального підрозділу КАРС «Київська служба порятунку».

У зв'язку зі збільшенням кількості викликів на надзвичайні ситуації значно зростає навантаження на оперативні підрозділи КАРС «Київська служба порятунку». Враховуючи велику інтенсивність та екстремальні умови використання обладнання, спеціального спорядження та одягу, підвищений знос обмежує можливості їх використання під час виконання рятувальних робіт. Оперативні автомобілі, рятувальна техніка та спорядження постійно потребують поточного, а деякі – капітального ремонту. Тому своєчасне дооснащення правобережного загону служби інженерною технікою, сучасним аварійно-рятувальним обладнанням та спорядженням, придбання спеціальних автомобілів є обов'язковою умовою сталого виконання дій за призначенням.

Згідно з інформаційно-аналітичною довідкою про виникнення НС в Україні упродовж I півріччя 2019 року, наданої ДСНС України, відмічається наступне.

Порівняно з першим півріччям 2018 року загальна кількість НС у відповідному періоді 2019 року збільшилася на 10,4 %, при цьому кількість НС техногенного характеру збільшилася майже в 2 рази. Порівняно із аналогічним періодом 2018 року у першому півріччі 2019 року спостерігається збільшення майже в 3 рази кількості постраждалих та на 19 % загиблих в НС.

Подібні тенденції потребують відповідного підвищення готовності органів управління у кризових (надзвичайних) ситуаціях.

На виконання вимог статей 75 та 76 Кодексу цивільного захисту України, пункту 40 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406, штаб з НС розгортається в районі виникнення НС або в іншому місці, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків НС, і працює у цілодобовому режимі. При цьому місто Київ – столиця європейської держави, багатомільйонне місто не має технічних засобів для розгортання та функціонування такого штабу на місці НС.

Програмою передбачено придбання оперативно-штабного автомобіля, який повинен бути повністю автономним осередком діяльності органів управління Київської міської державної адміністрації при виникненні НС відповідного рівня.

Проблема запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у разі їх виникнення, потребує здійснення першочергових заходів відповідно до розробленої Програми, з урахуванням пропозицій сторін та відповідним фінансуванням з міського бюджету.

**III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ**

Метою Програми є забезпечення стабільного функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва, вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення життя та здоров'я людей, мінімізація матеріальних і фінансових втрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, підвищення рівня техногенного захисту потенційно небезпечних та об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей, стабільного соціально-економічному розвитку міста та покращення інвестиційного клімату.

**IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Розв'язання проблеми забезпечення цивільного захисту населення та територій в м. Києві полягає у комплексному поетапному вирішенні питань удосконалення організації управління територіальною підсистемою м. Києва Єдиної державної системи цивільного захисту, удосконалення матеріально-технічної та ресурсної бази. Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків у рамках виконання Програми передбачається здійснити за такими основними напрямами:

– розвиток територіальної підсистеми як єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва на основі єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

– створення та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

– забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

– забезпечення матеріально-технічного переоснащення органів управління та комунальних служб;

– створення єдиної міської структури реагування на надзвичайні ситуації шляхом об'єднання існуючих сил та засобів комунальних аварійно-рятувальних служб;

– приведення кількості та штатної чисельності підрозділів комунальних аварійно-рятувальних сил у відповідність до розмірів зони відповідальності;

– накопичення регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

– технічне переоснащення об'єкта «Міський» Київської міської державної адміністрації;

– вжиття заходів щодо проведення ремонту та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту м. Києва;

– забезпечення територіальних формувань цивільного захисту та населення засобами радіаційного та хімічного захисту;

– будівництво нового пожежного депо, проведення ремонту споруд та приміщень для аварійно-рятувальної служби;

– оновлення спеціальної пожежної техніки та обладнання у підрозділах пожежної охорони;

– удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період;

– підготовка волонтерів-рятувальників;

– забезпечення матеріально-технічної бази сучасного зразка;

– адаптація міжнародних стандартів безпеки на воді;

– проведення акцій для дітей та превентивних масових заходів.

Безпека населення в надзвичайних ситуаціях повинна забезпечуватися:

– зниженням вірогідності виникнення можливих масштабів природних, техногенних, екологічних і воєнних надзвичайних ситуацій;

– локалізацією, блокуванням, заглушенням, скороченням часу існування, масштабів і послабленням дії факторів ураження та джерел надзвичайних ситуацій;

– зниженням небезпеки ураження населення в надзвичайних ситуаціях шляхом пред'явлення і реалізації спеціальних вимог до розселення людей, раціонального розміщення потенційно небезпечних та інших виробництв, транспортних та інших техногенних небезпечних і життєво-важливих об'єктів і комунікацій.

Обсяги фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з урахуванням вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Ресурсне забезпечення Програми розвитку територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2020–2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Обсяг ресурсів (тис. грн) по роках | | | | Усього витрат на виконання Програми (тис. грн) | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | Обсяг ресурсів, усього,  у тому числі: | 243 420,66 | 202 401,97 | 169 164,87 | 1 359 454,04 | 1 974 441,54 | | Бюджет м. Києва | 233 902,68 | 191 883,99 | 157 646,89 | 1 329 573,72 | 1 913 007,28 | | Кошти підприємств | 9 517,98 | 10 517,98 | 11 517,98 | 29 880,32 | 61 434,26 | |

Строки виконання програми 2020–2023 роки.

**V. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ**

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на підвищення рівня цивільного захисту населення в місті Києві, що забезпечує інтереси жінок та чоловіків, зокрема й з різних соціальних груп (діти, молодь, доросле населення, особи з інвалідністю тощо), та однакове фінансування щодо задоволення потреб з урахуванням пріоритетів жінок та чоловіків, хлопців та дівчат, осіб з інвалідністю.

Під час реалізації заходів програми, спрямованих на підвищення ефективності функціонування системи цивільного захисту та подальше поліпшення сучасної матеріально-технічною бази, ураховано неприпустимість обмежень чи привілеїв за ознакою статі.

Реалізація зазначеної Програми не порушує гендерну рівність та в рівній мірі задовольняє потреби жінок та чоловіків в сфері цивільного захисту.

**VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ,**

**РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ**

Пріоритетні завдання та заходи Програми (таблиця 2) визначені відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», рішення Київської міської ради від 10 липня 2003 року № 616/776 «Про затвердження Концепції безпеки міста Києва», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», доручення Київської міської державної адміністрації від 22 березня 2016 року № 23925/188-2015.

Для вирішення завдань передбачається реалізація заходів, спрямованих на:

**Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій міста Києва у разі їх виникнення:**

• поповнення матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

• приведення до належного технічного стану об'єкта «Міський»;

• приведення до належного технічного стану об'єкта «Холодильник»;

• підтримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту комунальної власності;

• забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного зараження, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

• забезпечення працівників територіальних формувань та служб цивільного захисту промисловими засобами захисту органів дихання та приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

• реконструкція (модернізація) існуючої системи оповіщення;

• виконання заходів щодо обстежень, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій;

• удосконалення навчально-матеріальної бази «Центру сприяння цивільній обороні та реагування на надзвичайні ситуації».

Завдання цього напряму Програми спрямовані на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій міста Києва у разі їх виникнення.

**Забезпечення пожежної безпеки:**

• будівництво пожежного депо на 6 виїздів у Деснянському районі м. Києва;

• придбання сучасних аварійно-рятувальних автомобілів та пожежної техніки;

• зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві (придбання бойового одягу та спорядження, аварійно-рятувального обладнання, апаратів захисту органів дихання на стисненому повітрі та резервних балонів, костюмів радіаційно-хімічного захисту).

Виконання заходів Програми сприятиме покращенню стану пожежної безпеки м. Києва та оперативного реагування на виникнення пожеж.

**Технічне переоснащення, перспективний та соціальний розвиток комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку»:**

• зміцнення фінансового та матеріально-технічного забезпечення існуючого (правобережного) загону КАРС «Київська служба порятунку», придбання спеціальної техніки та спорядження для виконання дій за призначенням, приведення штатної чисельності чергових підрозділів у відповідність до розміру зони обслуговування;

• приведення функціональних можливостей КАРС «Київська служба порятунку» до стану виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у найкоротші строки та в необхідному обсязі;

• придбання сучасних аварійно-рятувальних транспортних засобів, рятувальної техніки та спорядження;

• покращення стану забезпечення безпеки людей на водних об'єктах міста Києва за рахунок створення водолазно-рятувального підрозділу.

Оскільки однією з основних складових програмно-цільового методу є результативні показники, вказаною Програмою до кожного окремого заходу визначено показники витрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості. Перелік завдань і заходів Програми з результативними показниками їх виконання, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

**Перелік завдань і заходів міської цільової програми розбудови територіальної підсистеми**

**Єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2020–2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року** | **Завдання програми** | **Заходи програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-**  **вання** | **Обсяги фінансу-вання,**  **(тис. грн)** | **Назва показника** | **Очікуваний результат**  **(результативні показники)** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1. Техногенна безпека** | | | | | | | | | | | |
| Забезпечен-ня цивільного захисту населення | 1.1. Запобі-гання виникнен-ню надзвичай-них ситуацій техногенно-го та природного характеру та захист населення і територій міста Києва у разі їх виникнення | 1.1.1. Поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет  м. Києва | Всього: 18 919,97  2020 рік **4 443,00**  2021 рік **4 517,00**  2022 рік **4 354,00**  2023 рік  **5 605,97** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 4 443,00 | 4 517,00 | 4 354,00 | 5 605,97 |
| **продукту**  кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, одиниць | 6 | 4 | 6 | 18 |
| **ефективності**  середні витрати на придбання однієї групи товарів, тис. грн | 740,50 | 1129,25 | 725,70 | 311,44 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. Забезпечення експлуатації об'єкта «Міський» в мирний час та придбання необхідних матеріально-технічних та речових засобів | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  9 752,50  2020 рік **6 552,49**  2021 рік **1 500,00**  2022 рік **1 000,00**  2023 рік  **700,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 6 552,49 | 1 500,00 | 1 000,00 | 700,00 |
| **продукту**  кількість об’єктів, що підлягають забезпеченню матеріально-технічними засобами, одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **ефективності**  середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами одного об’єкту, тис. грн | 6552,49 | 1500,0 | 1000,0 | 700,00 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.1. Проектування та будівництво водяної свердловини для об'єкта «Міський» і встановлення системи відстійників | 2020 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  1 200,0  2020 рік  **1 200,0** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 1 200,0 |  |  |  |
| **продукту**  кількість об’єктів будівництва, одиниць | 1 |  |  |  |
| **ефективності**  середні витрати на 1 об’єкт будівництва, тис. грн | 1 200,0 |  |  |  |
| **якості**  рівень готовності об’єкта, % | 100 |  |  |  |
| 1.1.2.2. Забезпечення належного технічного стану об'єкта «Міський» та придбання необхідного обладнання, матеріально-технічних та речових засобів | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  8 552,50  2020 рік  **5 352,49**  2021 рік  **1 500,0**  2022 рік  **1 000,0**  2023 рік  **700,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 5 352,50 | 1 500,00 | 1 000,00 | 700,00 |
| **продукту**  кількість груп товарів, необхідних для забезпечення 60-ти робочих місць у разі виникнення НС, одиниць | 9 | 8 | 8 | 5 |
| **ефективності** середні витрати на одну групу товарів, тис. грн | 594,72 | 187,50 | 125,00 |  |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. Обладнання території об'єкта «Холодильник» засобами відеоспостереження та охоронної системи сигналізації | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  4 000,00  2020 рік  **3 000,00**  2021 рік  **500,00**  2022 рік  **0,00**  2023 рік  **500,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **продукту**  площа об'єкта, на якому встановлено та обслуговуються засоби відеоспостереження, охоронної сигналізації та охоронної системи, м2 | 3 618,60 | 3 618,60 | – | 3 618,60 |
| **ефективності** середні витрати на встановлення та обслуговування засобів відеоспостереження, охоронної сигналізації та охоронної системи, тис. грн | 0,83 | 0,14 | – | 0,14 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | – | 100 |
| 1.1.4. Розроблення проєктної документації та проведення ремонтно-будівельних робіт складських приміщень зберігання матеріального резерву | 2020–2022 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  7 000,00  2020 рік  **3 000,00**  2021 рік  **3 000,00**  2022 рік  **1 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |  |
| **продукту**  площа складських приміщень, на яких проведено ремонтно-будівельні роботи, м2 | 1 550,80 | 1 550,80 | 517,00 |  |
| **ефективності** середні витрати на проведення ремонтно-будівельних робіт складських приміщень, тис. грн | 1,93 | 1,93 | 1,93 |  |
| **якості**  рівень готовності об’єкту, % | 43 | 86 | 100 |  |
| 1.1.5. Обслуговування та забезпечення функціонування урядового зв'язку на об'єкті «Міський» | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  220,00  2020 рік  **30,00**  2021 рік  **130,00**  2022 рік  **30,00**  2023 рік  **30,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 30,00 | 130,00 | 30,00 | 30,00 |
| **продукту**  кількість об'єктів, на яких здійснено обслуговування та забезпечення функціонування урядового зв'язку | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **ефективності**  середні витрати на обслуговування та забезпечення функціонування урядового зв'язку на 1 об'єкті, тис. грн | 30,00 | 130,00 | 30,00 | 30,00 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6. Підтримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту, які належать до комунальної власності міста Києва | 2020–2023 | Департа-мент житлово-комуналь-ної інфра-структури | Кошти підпри-ємств | Всього:  16 000,00  2020 рік  **3 000,00**  2021 рік  **4 000,00**  2022 рік  **5 000,00**  2023 рік  **4 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 3 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 |
| **продукту**  кількість захисних споруд цивільного захисту, одиниць | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| **ефективності** середні витрати на утримання однієї захисної споруди цивільного захисту, тис. грн | 1,24 | 1,66 | 2,07 | 1,66 |
| **якості**  динаміка рівня готовності захисних споруд до використання, % | 24,8 | 33,6 | 41,6 | 43,2 |
| 1.1.7. Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки,  хімічно-небезпеч-ні підприєм-ства, установи та організа-ції | Бюджет м. Києва,  інші джерела (кошти підпри-ємств) | Всього:  90 868,52  2020 рік  **13035,96**  2021 рік  **13035,96**  2022 рік  **13035,96**  2023 рік  **51 760,64**  у тому числі:  бюджет м. Києва  Всього:  45 434,26  2020 рік  **6 517,98**  2021 рік  **6 517,98**  2022 рік  **6 517,98**  2023 рік  **25 880,32**  Інші джерела (кошти підпри-ємств)  Всього:  45 434,26  2020 рік  **6 517,98**  2021 рік  **6 517,98**  2022 рік  **6 517,98**  2023 рік  **25 880,32** | **витрат**  обсяг витрат бюджет м. Києва,  тис. грн | 6 517,98 | 6 517,98 | 6 517,98 | 25 880,32 |
| **продукту**  кількість груп товарів (засоби захисту для населення (з урахуванням додаткових 2 %), одиниць | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **ефективності** середні витрати на придбання 1-ї групи товару, тис. грн | 2 172,66 | 2 172,66 | 2 172,66 | 8 626,77 |
| **якості**  динаміка забезпеченості населення засобами захисту, % | 33,3 | 66,6 | 70 | 75 |
| **витрат**  обсяг витрат кошти підприємств,  тис. грн | 6 517,98 | 6 517,98 | 6 517,98 | 25 880,32 |
| **продукту**  кількість груп товарів (засоби захисту для населення (з урахуванням додаткових 2 %), одиниць | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **ефективності** середні витрати на придбання 1-ї групи товару, тис. грн | 2 172,66 | 2 172,66 | 2 172,66 | 8 626,77 |
| **якості**  динаміка забезпеченості населення засобами захисту, % | 33,3 | 66,6 | 70 | 75 |
| 1.1.8. Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, від бойових отруйних речовин, одягом спеціальним захисним та респіраторами | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки,  хімічно-небезпечні підпри-ємства, установи та організації | Бюджет м. Києва | Всього:  19 017,44  2020 рік  **3398,91**  2021 рік  **3398,91**  2022 рік  **3398,91**  2023 рік  **8 820,71** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 3 398,91 | 3 398,91 | 3 398,91 | 8 820,71 |
| **продукту** кількість груп засобів захисту, придбаних для працівників та служб ЦЗ (з урахуванням додаткових 2 %), одиниць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **ефективності** середні витрати на придбання 1-ї групи товару, тис. грн | 679,78 | 679,78 | 679,78 | 1 764,14 |
| **якості**  динаміка забезпеченості працівників засобами захисту, % | 33,3 | 66,6 | 100 | 100 |
| 1.1.9. Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту (ЦЗ) приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  4 104,48  2020 рік  **1 026,12**  2021 рік  **1 026,12**  2022 рік  **1 026,12**  2023 рік  **1 026,12** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 1 026,12 | 1 026,12 | 1 026,12 | 1 026,12 |
| **продукту** кількість придбаних приладів для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб ЦЗ, одиниць | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **ефективності** середні витрати на придбання приладів для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб ЦЗ, тис. грн | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.10. Здійснення заходів щодо обстежень, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасове зберігання, утилізація та ліквідація наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій в місті Києві | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  3 000,00  2020 рік  **1 000,00**  2021 рік  **1 000,00**  2022 рік  **0,00**  2023 рік  **1 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **продукту**  кількість виїздів щодо ліквідації та запобігання наслідків хімічного та радіоактивного забруднення, одиниць | 235 | 235 | – | 235 |
| **ефективності** середні витрати на здійснення 1-го виїзду, тис. грн | 4,25 | 4,25 | – | 4,25 |
| **якості**, частка ліквідованих радіаційних аварій, % | 100 | 100 | – | 100 |
| 1.1.11. Здійснення практичних заходів з реконструкції (модернізації) існуючої системи оповіщення з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій шляхом поступової заміни складових частин системи та каналів зв'язку загальнодержавної, територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення м. Києва про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  198 703,73  2020 рік  **10 000,00**  2021 рік  **10 000,00**  2022 рік  **10 000,00**  2023 рік  **168 703,73** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 168 703,73 |
| **продукту**  кількість населення міста Києва, що отримає інформацію при виникненні НС, тис. осіб | 698,4 | 1 804,2 | 2950,7 | 2950,7 |
| **ефективності**  середні витрати на оповіщення одного мешканця міста Києва, грн | 14,31 | 5,54 | 3,39 | 36,56 |
| **якості**  частка населення, яке охоплено системою оповіщення, % | 23,9 | 61,8 | 96,0 | 96,0 |
| 1.1.12. Підготовка органів управління та сил цивільного захисту (проведення командно-штабних навчань, штабних тренувань, спеціальних, показових та експериментальних навчань і тренувань) | Відповід-но до річних планів основних заходів цивіль-ного захисту територі-альної підсисте-ми  м. Києва та її районних ланок | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  1 900,00  2020 рік  **400,00**  2021 рік  **500,00**  2022 рік  **600,00**  2023 рік  **400** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 400 |
| **продукту**  кількість проведених навчань, одиниць | 485 | 536 | 548 | 420 |
| **ефективності**  середні витрати на проведення одного навчання, тис. грн | 0,82 | 0,93 | 1,09 | 0,95 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1.1.13. Розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва будівлі аварійно-рятувальної станції Подільського району за адресою вул. Вишгородська, 21 | 2022 | Департа-мент муніци-пальної безпеки | Бюджет м. Києва | Всього:  7 000,00  2022 рік  **7 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн |  |  | 7 000,00 |  |
| **продукту**  кількість проєктів, одиниць |  |  | 1 |  |
| **ефективності**  середні витрати на розробку одного проєкта, тис. грн |  |  | 7 000,00 |  |
| **якості**  рівень виконання заходу, % |  |  | 100 |  |
| 1.2. Забезпе-чення заходів інформуван-ня мешканців міста щодо дій у разі виникнення надзвичай-них ситуацій | Розроблення макетів та випуск друкованої продукції (біг-борди, сіті-лайти, листівки, плакати, буклети, книги, пам'ятки тощо), а також аудіо- і відеопродукції (аудіо- та відеоролики соціальної реклами) щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій для проведення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки  Департа-мент суспільних комуніка-цій | Бюджет м. Києва | Всього:  2 927,00  2020 рік  **908,00**  2021 рік  **959,00**  2022 рік  **0,00**  2023 рік  **1 060,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 908,00 | 959,00 | 0,00 | 1 060,00 |
| **продукту**  кількість груп товарів для друку та виготовлення, одиниць | 7 | 7 | – | 6 |
| **ефективності**  середні витрати на друк і виготовлення однієї групи товарів, тис. грн | 129,71 | 137,00 | – | 176,66 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | – | 100 |
| **Всього за напрямком «Техногенна безпека»:** | | | | | | Всього:  383 413,64  2020 рік  **49 794,49**  2021 рік  **43 566,99**  2022 рік  **46 444,99**  2023 рік  **243 607,17** |  | 49 794,49 | 43 566,99 | 46 444,99 | 243 607,17 |
| 2**. Пожежна безпека** | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Забез-печення реалізації заходів пожежної безпеки | 2.1.1. Придбання сучасних пожежних автодрабин, аварійно-рятувальних автомобілів та пожежної техніки | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки,  ГУ ДСНС України у м. Києві | Бюджет м. Києва | Всього:  189 810,00  2020 рік  **56 810,00**  2021 рік  **40 000,00**  2022 рік  **28 000,00**  2023 рік  **65 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 56 810,00 | 40 000,00 | 28 000,00 | 65 000,00 |
| **продукту**, кількість придбаної штатної техніки, одиниць | 6 | 1 | 4 | 1 |
| **ефективності**  середні витрати на придбання однієї штатної техніки, тис. грн | 9 468,33 | 40 000,00 | 7 000,00 | 65 000,00 |
| **якості**  рівень забезпеченості штатною технікою, % | 41,55 | 48,48 | 56 | 55 |
| 2.1.2. Ремонт пожежних автодрабин, аварійно- рятувальної та пожежної техніки | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки,  ГУ ДСНС України у м. Києві | Бюджет м. Києва | Всього:  9200,00  2020 рік  **2 000,00**  2021 рік  **2 000,00**  2022 рік  **3 000,00**  2023 рік  **2 200,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 200,00 |
| **продукту**  кількість відремонтованої штатної техніки, одиниць | 8 | 8 | 12 | 22 |
| **ефективності** середні витрати на ремонт однієї штатної техніки, тис. грн | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100 |
| **якості**  рівень готовності спецтехніки до дій за призначенням, % | 26,64 | 53,28 | 93,30 | 71 |
| 2.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві (бойовий одяг та упорядження, аварійно- рятувальне обладнання, апарати захисту органів дихання на стисненому повітрі та резервні балони, костюми радіаційно-хімічного захисту, засоби захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, прилади радіаційно-хімічної розвідки та дозиметричного контролю) | 2020–2023 | Департамент муніципальної безпеки,  ГУ ДСНС України у м. Києві | Бюджет м. Києва | Всього:  48 640,00  2020 рік  **23 700,00**  2021 рік  **6 940,00**  2023 рік  **18 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 23 700,00 | 6 940,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| **продукту**  кількість груп спеціальної техніки (обладнання) | 3 | 2 | – | 8 |
| **ефективності**  середні витрати на придбання однієї групи товарів, тис. грн | 7 900,00 | 3 470,00 | – | 2 250,00 |
| **якості**  рівень забезпеченості матеріальною базою, % | 38,4 | 64,17 | – | 73,8 |
| 2.1.4. Будівництво пожежного депо в Деснянському районі м. Києва | 2020–2023 | Деснянська РДА (2020–2022),  Департа-мент муніци-пальної безпеки (2023),  ГУ ДСНС України у м. Києві | Бюджет м. Києва | Всього:  94 000,0  2020 рік  **30000,0**  2021 рік  **30000,0**  2023 рік  **34 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| **продукту**  кількість об’єктів будівництва, одиниць | 1 | 1 | – | 1 |
| **ефективності**  середні витрати на будівництво одного об’єкту, тис. грн | 30 000,00 | 30 000,00 | – | 34 000,00 |
| **якості**  рівень готовності об’єкту, % | 33,3 | 66,6 | – | 70 |
| 2.1.5. Розвиток цифрової інноваційної інфраструктури. Придбання комплектів обладнання (телекомунікаційні засоби, обладнання, цифровий DMR радіозв'язок, тощо) | 2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки,  ГУ ДСНС України у м. Києві | Бюджет м. Києва | Всього:  17 000,00  2023 рік  **17 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн |  |  |  | 17 000,00 |
| **продукту**  кількість комплектів обладнання, одиниць |  |  |  | 560 |
| **ефективності**  середня вартість комплекту,  тис. грн |  |  |  | 30,4 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього за напрямком «Пожежна безпека»:** | | | | | | Всього:  358 650,00  2020 рік  **112 510,00**  2021 рік  **78 940,00**  2022 рік  **31 000,00**  2023 рік  **136 200,00** |  | 112 510,00 | 78 940,00 | 31 000,00 | 136 200,00 |
| **3. Розбудова сил цивільного захисту** | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Забез-печення проведення робіт та виконання заходів щодо запобігання виникнен-ню, локалізації та ліквідації наслідків надзвичай-них ситуацій, на території міста Києва, захисту населення і територій від впливу їх негативних факторів, забезпечен-ня готовності органів управління, сил і засобів комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» до дій за призначен-ням | 3.1.1. Фінансове та матеріально-технічне утримання правобережного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» у постійній готовності до дій за призначенням, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази служби | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку» | Бюджет м. Києва | Всього:  228 768,33  2020 рік  **36 586,69**  2021 рік  **45 587,65**  2022 рік  **68 599,88**  2023 рік  **77 994,11** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 36 586,69 | 45 587,65 | 68 599,88 | 77 994,11 |
| **продукту**  кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць | 2600 | 2700 | 3000 | 3200 |
| **ефективності**  середні витрати на один виїзд, тис. грн | 14,07 | 16,88 | 23,84 | 24,37 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. Забезпечення оперативних підрозділів базового (правобережного) підрозділу спеціальним аварійно-рятувальним транспортом, оснащенням та спорядженням | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку» | Бюджет м. Києва | Всього:  46 939,80  2020 рік  **13267,00**  2021 рік  **5223,80**  2022 рік  **23 120,00**  2023 рік  **5 329,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 13 267,00 | 5 223,80 | 23 120,00 | 5 329,00 |
| **продукту**  кількість груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць | 17 | 14 | 6 | 8 |
| **ефективності**  середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн | 780,41 | 373,13 | 409,77 | 606, |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3. Фінансове та матеріально-технічне утримання рятувально-водолазного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» у постійній готовності до дій за призначенням, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази служби | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку» | Бюджет м. Києва | Всього:  77772,67  2020 рік  **20382,58**  2021 рік  **24972,73**  2022 рік  **0,00**  2023 рік  **32 417,36** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 20 382,58 | 24 972,73 | 0,00 | 32 417,36 |
| **продукту**  кількість працівників, осіб | 103 | 103 | – | 103 |
| **ефективності**  середні витрати на одного працівника, тис. грн | 197,89 | 242,45 | – | 314,73 |
| **якості**  рівень готовності до дій за призначенням, % | 100 | 100 | – | 100 |
| 3.1.4. Забезпечення аварійно-рятувального водолазного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» спеціальним аварійно-рятувальним транспортом, оснащенням та спорядженням | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку» | Бюджет м. Києва | Всього:  11315,60  2020 рік  **4 864,80**  2021 рік  **4 094,80**  2022 рік  **0,00**  2023 рік  **2 356,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 4 864,80 | 4 094,80 | 0,00 | 2 356,00 |
| **продукту**  кількість груп придбання аварійно-рятувального транспорту, оснащення та спорядження (обладнання), одиниць | 11 | 10 | – | 8 |
| **ефективності**  середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн | 442,25 | 409,48 | – | 294,50 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | – | 100 |
| 3.1.5. Оформлення земельної ділянки, виконання проєкту землеустрою, проведення державної експертизи землевпорядної документації та інших визначених законодавством дій, пов'язаних із наданням в постійне користування земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель аварійно-рятувальних водолазних станцій із стоянками катерів | 2020 | Департа-мент муніци-пальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку» | Бюджет м. Києва | Всього:  6 000,00  2020 рік  **6 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 6 000,00 |  |  |  |
| **продукту**  кількість оформлених земельних ділянок, одиниць | 4 |  |  |  |
| **ефективності**  середні витрати на оформлення однієї ділянки, тис. грн | 1 500,00 |  |  |  |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 |  |  |  |
| 3.2. Прове-дення заходів з метою інформуван-ня мешканців міста, підвищення готовності до дій елементів єдиної системи реагування на надзвичайні ситуації | 3.2.1. Участь у міських навчаннях з питань цивільного захисту, масових освітніх заходах з попередження травматизму населення під час виникнення надзвичайних ситуацій | 2020–2023 | Департа-мент муніци-пальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку» | Бюджет м. Києва | Всього:  47,7  2020 рік  **15,1**  2021 рік  **16,0**  2022 рік  **0,00**  2023 рік  **16,6** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн | 15,10 | 16,00 | 0,00 | 16,60 |
| **продукту**  кількість населення, задіяного в навчаннях, тис. осіб | 0,8 | 0,9 | – | 1,0 |
| **ефективності**  середні витрати на навчання однієї особи, грн | 18,87 | 17,77 | – | 16,6 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | – | 100 |
| **Всього за напрямком «Розбудова сил цивільного захисту»:** | | | | | | Всього:  370 844,10  2020 рік  **81116,17**  2021 рік  **79 894,98**  2022 рік  **91 719,88**  2023 рік  **118 113,07** |  | 81116,17 | 79894,98 | 91 719,88 | 118 113,07 |
| **4. Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту** | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1. Забезпе-чення належного функціону-вання служби матеріально-го забезпе-  чення у разі виникнення надзвичай-ної ситуації | 4.1.1. Забезпечення належного функціонування служби матеріального забезпечення у разі виникнення надзвичай-ної ситуації | 2023 | Департа-мент промисло-вості та розвитку підприєм-ництва | Бюджет м. Києва | Всього:  6 000,00  2023 рік  **6 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн |  |  |  | 6 000,00 |
| **продукту**  кількість груп товарів для технічного оснащення служби, одиниць |  |  |  | 3 |
| **ефективності**  середні витрати на придбання однієї групи товарів, тис. грн |  |  |  | 2 000,00 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % |  |  |  | 100 |
| 4.2 Забезпе-чення належного функціону-вання служби торгівлі та харчування у разі виникнення надзвичай-ної ситуації | 4.2.1. Виконання заходів із забезпечення створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій | 2023 | Департа-мент промисло-вості та розвитку підприєм-ництва | Бюджет м. Києва | Всього:  739 333,80  2023 рік  **739 333,80** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн |  |  |  | 739 333,80 |
| **продукту**  кількість заходів для створення запасів,  одиниць |  |  |  | 3 |
| **ефективності**  середні витрати на виконання одного заходу, тис. грн |  |  |  | 246 444,6 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % |  |  |  | 100 |
| 4.2.2. Здійснення реконструкції (модернізації) плодоовочевих баз та приміщень комунальних ринків для забезпечення створення резерву продуктів харчування у разі виникнення надзвичайних ситуацій | 2023 | Департа-мент промисло-вості та розвитку підприєм-ництва | Бюджет м. Києва | Всього:  104 300,00  2023 рік  **104 300,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн |  |  |  | 104 300,00 |
| **продукту**  кількість будівель, одиниць |  |  |  | 4 |
| **ефективності**  середні витрати на реконструкцію (модернізацію) однієї будівлі, тис. грн |  |  |  | 26 075,00 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % |  |  |  | 100 |
| 4.3. Забезпе-чення належного функціону-вання комунально-технічної служби у разі виникнення надзвичайної ситуації | 4.3.1. Придбання автономних джерел енергоживлення при відключенні централізованого енергопостачання | 2023 | Департа-мент житлово-комуналь-ної інфраструк-тури,  ПрАТ «АК «Київво-доканал» | Бюджет м. Києва | Всього:  3 900,00  2023 рік  **3 900,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн |  |  |  | 3 900,00 |
| **продукту**  автономних джерел енергоживлення, одиниць |  |  |  | 7 |
| **ефективності**  середні витрати на придбання одого агрегату, тис. грн |  |  |  | 557,14 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % |  |  |  | 100 |
| 4.3.2. Придбання транспортних засобів (автомобільних цистерн) з метою забезпечення мешканців м. Києва питною водою під час локалізації аварій у будинках, де відсутнє централізоване водопостачання | 2023 | Департа-мент житлово-комуналь-ної інфраструк-тури,  ПрАТ «АК «Київво-доканал» | Бюджет м. Києва | Всього:  8 000,00  2023 рік  **8 000,00** | **витрат**  обсяг витрат, тис. грн |  |  |  | 8 000,00 |
| **продукту**  кількість транспортних засобів, одиниць |  |  |  | 2 |
| **ефективності**  середні витрати на один транспортний засіб, грн |  |  |  | 4 000,00 |
| **якості**  рівень виконання заходу, % |  |  |  | 100 |
| **Всього за напрямком «Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту»:** | | | | | | Всього:  861 533,80  2023 рік  **861 533,80** |  |  |  |  | 861 533,80 |
| **Всього по Програмі:** | | | | | | Всього:  **1 974 441,54**  2020 рік  **243420,65**  2021 рік  **202401,96**  2022 рік  **169 164,87**  2023 рік  **1 359 454,04** |  | **243420,645** | **202 401,96** | **169 164,87** | **1 359 454,04** |
| у тому числі:  кошти бюджету міста Києва | | | | | | Всього:  **1 913 007,28**  2020 рік  **233 902,68**  2021 рік  **191 883,99**  2022 рік  **157 646,89**  2023 рік  **1 329 573,72** |  | **233 902,68** | **191 883,99** | **157 646,89** | **1 329 573,72** |
| інші джерела (кошти підприємств) | | | | | | Всього:  **61 434,26**  2020 рік  **9 517,98**  2021 рік  **10 517,98**  2022 рік  **11 517,98**  2023 рік  **29 880,32** |  | **9 517,975** | **10 517,975** | **11 517,975** | **29 880,32** |

**VIІ. ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ**

Задля досягнення оперативної цілі, реалізації завдань та заходів Програми щодо забезпечення цивільного захисту заплановані відповідні індикатори результативності Програми. Індикатори відповідають сектору 2.9 «Безпека та цивільний захист» Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки та Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки і характеризують ступінь досягнення поставленої мети. Основні індикатори результативності виконання Програми за сектором у сфері цивільного захисту наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва індикатора | Одиниця виміру | Значення індикатору за роками | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Кількість населення міста Києва, що отримає інформацію при виникненні надзвичайної ситуації | тис. осіб | 698,4 | 1804,2 | 2793,6 | 2793,6 |
| 2 | Кількість населення, яке отримає укриття в разі виникнення надзвичайної ситуації | тис. осіб | 13,8 | 18,7 | 23,1 | 23,9 |
| 3 | Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, одиниць | одиниць | 6 | 4 | 6 | 18 |
| 4 | Кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій | одиниць | 2600 | 2700 | 3000 | 3000 |
| 5 | Кількість виїздів на профілактику (попередження) надзвичайних ситуацій (в складі загальної кількості аварійних викликів) | одиниць | 750 | 790 | 830 | 850 |

**VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Координацію та контроль за ходом виконанням Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який згідно з розподілом обов'язків забезпечує здійснення повноважень у сфері цивільного захисту на території міста Києва.

Загальний контроль за реалізацією заходів Програми здійснюється постійною комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює Департамент муніципальної безпеки, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники бюджетних коштів, які є співвиконавцями заходів Програми та яким передбачені бюджетні призначення на виконання заходів програми.

Співвиконавці заходів Програми, щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надають Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зазначається відповідальний виконавець) узагальнені відомості про результати виконання Програми з визначенням динаміки цільових показників.

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (зазначається відповідальний виконавець) надає Київській міській раді, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

квартальні та річний звіти про виконання завдань і заходів Програми – до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

заключний звіт про виконання завдань і заходів Програми – не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання програми;

уточнені річні звіти про виконання завдань і заходів Програми (в разі необхідності) – до 01 квітня року, наступного за звітним.

З урахуванням реалізації заходів Програми та виділених в кожному поточному році фінансових ресурсів, співвиконавці Програми надають свої пропозиції на наступний рік щодо обсягів фінансування з обґрунтуванням до Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення результативних показників та індикаторів програми, обсягів і джерел фінансування, переліку співвиконавців, строків виконання програми та окремих її завдань і заходів тощо.

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлені терміни розміщує на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва річний (квартальний) звіт та заключний звіт про результати виконання Програми.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО