## Лист1
Звіт про виконання результативних показників за І кв. 2019 року міської цільової програми "Здоров'я киян"
№ з/п | Результативні показники | Значення показника |  | Відхилення (зі знаком "+" або "-") | Фактичне значення показника до планового (%) | Причини невиконання показника
|  | планове | фактичне
А. | Розвиток первинної медико – санітарної допомоги
1. | Центри первинної медико-санітарної допомоги
1.1. | Впровадження автономізації закладів охорони здоров'я (розробка та запровадження нових систем моніторингу, контролю і аналізу діяльності закладів охорони здоров'я, відокремлення непрофільної діяльності; реорганізація закладів охорони здоров'я шляхом перетворення їх в комунальні некомерційні підприємства)
Перехід до нових принципів та методів фінансування, що базуються на оплаті конкретних результатів діяльності кожного конкретного медичного закладу
1.2. | Подальший розвиток інституту сімейного лікаря в столиці
Задоволення до 80 % попиту громадян на медичну допомогу на рівні первинної медико-санітарної допомоги
1.3. | Введення програми управління бронхіальною астмою на рівні ПМСД з реімбурсацією 100 % від ціни відшкодування особам, які перебувають на обліку
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.4. | Введення програми управління щодо відшкодування коштів хворим з хронічними обструктивними захворюваннями легень.
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.5. | Введення програми управління артеріальною гіпертензією на рівні первинної медико-санітарної допомоги з реімбурсацією в розмірі 50 % пенсіонерам і особам працездатного віку від розрахункової ціни відшкодування
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.6. | Введення програми управління стенокардією на рівні ПМСД з реімбурсацією в розмірі 50 %
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.7. | Введення програми управління виразковою хворобою шлунку і 12-ти палої кишки на рівні ПМСД з реімбурсацією лікарських засобів у розмірі 100 % дітям, 50 % пенсіонерам і 50 % особам працездатного віку від розрахункової ціни відшкодування
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.8. | Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності
| Показник витрат | 673.1 | 0 | -673.1 |  | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 21393 | 5247
Показник ефективності
Показник якості
1.9. | Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними засобами з мовним виводом
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.10. | Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету
| Показник витрат | 3200 | 0 | -3200 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 540657 | 93261 | -447396
Показник ефективності
Показник якості
1.11. | Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину
| Показник витрат | 6650 | 0 | -6650 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 605625 | 105386 | -500239
Показник ефективності
Показник якості
1.12 | Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством
| Показник витрат | 2765.65 | 393.56 | -2372.09 |  | Річний показник
| Показник продукту | 129 | 111 | -18
Показник ефективності
Показник якості
1.13. | Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств первиної ланки надання медичної допомоги пенсій за віком на пільгових умовах
| Показник витрат | 536.2 | 74.74 | -461.46 |  | Річний показник
| Показник продукту | 35 | 26 | -9
Показник ефективності
Показник якості
1.14 | Проведення капітальних ремонтів комунальних некомерційних підприємств первиної ланки надання медичної допомоги
| Показник витрат |  |  |  |  | Економія коштів.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2. | Зменшення поширеності інфекційних хвороб
2.1. | Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит В шляхом проведення щеплень
| Показник витрат | 774.9 | 0 | -774.9 |  | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів на закупівлю вакцини.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.2. | Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.3. | Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення екстреної імунопрофілактики проти дифтерії, правця, сказу за епідемічними показаннями серед дитячого та дорослого населення
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.4. | Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі
| Показник витрат | 2225.1 | 0 | -2225.1 |  | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.5. | Забезпечення закупівлі вакцини проти пневмококової інфекції для щеплення дітей групи ризику за станом здоров'я
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.6. | Удосконалення алгоритму наступності надання медичної допомоги, чітке визначення маршруту пацієнта з урахуванням локальних протоколів
Задоволення до 80 % попиту громадян на медичну допомогу на рівні первинної медико-санітарної допомоги
2.7. | Cтворення систем спостереження та контролю за захворюваністю населення CDC Kiev (створення та функціонування комунального некомерційного підприємства "Київський центр громадського здоров'я" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))
Моніторинг за рівнем захворюваності населення та попередження ризиків розповсюдження хвороб на рівні міста
2.8. | Популяризація здорового способу життя та відмови від шкідливих звичок, формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту
Зменшення рівня смертності населення на 1 тис. населення
2.9. | Залучення людей з особливими потребами до фізкультурно-оздоровчої діяльності та реабілітації
Інтеграція людей з особливими потребами в соціум
Б. | Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
I. | Консультативно-діагностичні центри, консультативні поліклініки ЛПЗ
1. | Раннє виявлення онкологічних захворювань
1.1. | Запровадження скринінгових програм в роботі закладів охорони здоров'я з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема шийки матки, молочної залози, та інших локалізацій, використання електронних систем цитологічних обстежень (навчання лікарів скринінговим програмам)
Раннє виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень
1.2 | Запровадження скринінгової програми по ранньому виявленню колоректального раку
| Показник витрат | 1400 | 0 | -1400 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 166683 | 23359 | -143324
Показник ефективності
Показник якості
2. | Ендокринологічні захворювання
Цукровий діабет
2.1. | Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози крові
| Показник витрат |  |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.1.2. | Гарантоване і безперебійне забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
| Показник витрат | 141263 | 31341.63 | -109921.37 | 22.1867 | Річний показник Лікування хворих проводилось за кошти медичної субвенції, виділеної з державного бюджету на 2019 рік.
| Показник продукту | 896 | 896 | 0
Показник ефективності
Показник якості
2.1.3. | Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.1.4. | Забезпечення витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для вимірювання мікроальбумінурії та визначення креатинину крові
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.1.5. | Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) дітей з лабільним перебігом цукрового діабету
| Показник витрат | 8086 | 0 | -8086 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 200
Показник ефективності
Показник якості
2.1.6. | Забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.1.7. | Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій
| Показник витрат | 651 | 0 | -651 | 0 | Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.1.8 | Забезпечення гарантовано і безперебійно хворих на цукровий діабет безкоштовними інсулінамми високої якості
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.2. | Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження
2.2.1. | Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3. | Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги
3.1. | Забезпечення препаратами імуносупресивної терапії пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації нирки та солідних органів, і хворих з нефротичним синдромом
| Показник витрат | 29669.3 | 0 | -29669.3 | 0 | Річний показник Проведення аукціону 11.04.2019 Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року.
| Показник продукту | 180 | 175
Показник ефективності
Показник якості
II. | Лікарні інтенсивного лікування (ЛІЛ)
1. | Лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань
1.1. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров'я препаратами для проведення тромболізису та ад'ювантного супроводу хворих на гострий коронарний синдром
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.2. Забезпечення хворих високого ризику кардіологічних та інфарктних відділень закладів охорони здоров'я ефективними засобами профілактики тромбоемболічних ускладнень
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.3. Забезпечення хворих інфарктних та кардіологічних відділень закладів охорони здоров'я високоефективними антиаритмічними засобами
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.4. Забезпечення хворих інфарктних відділень закладів охорони здоров'я високоефективними засобами лікування кардіогенного шоку різноманітного походження
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.5. Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров'я препаратами для стабілізації інфарктзалежної атеросклеротичної бляшки у хворих на гострий коронарний синдром
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.6. Передбачити видатки на проведення тромболізису та нейропротекції в судинних центрах для лікування хворих на мозковий інсульт
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.7. Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я за принципом "Чиста медицина - безпечна медицина"
1.8. Затвердження складу Госпітальної ради для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо їх реалізації у сфері охорони здоровя
ІІІ. | Лікарні планового лікування
1. | Розвиток нефрологічної допомоги
1.1. | Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров'я препаратами для проведення тромболізису та ад'ювантного супроводу хворих на гострий коронарний синдром
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.2. | Закупівля виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення гемодіалізу, гемофільтрації та перитонеального діалізу у дітей та дорослих
| Показник витрат | 194090 | 2914.166 | -191175.834 | 1.5015 | Річний показник Укладено договори на суму 125 086,3 тис. грн. на суму 22 395,2 триваєподання пропозицій.
| Показник продукту | 795 | 717
Показник ефективності
Показник якості
1.3. | Забезпечення закупівлі медикаментів та засобів медичного призначення, необхідних для проведення гемодіалізу, гемодіафільтрації у дітей та дорослих (гепарин, фізіологічний розчин, шприці, перев'язувальний матеріал, антисептики для рук та шкіри, рукавички, вакцина проти гепатиту В)
| Показник витрат | 5000 | 0 | -5000 |  | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 605 | 717 | 112
Показник ефективності
Показник якості
1.4. | Забезпечення закупівлі препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії
| Показник витрат | 10000 | 0 | -10000 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлю: подання пропозицій до 02.05.2019
| Показник продукту | 620 | 342 | -278
Показник ефективності
Показник якості
1.5. | Забезпечення інфарктних відділень закладів охорони здоров'я препаратами для стабілізації інфарктзалежної атеросклеротичної бляшки у хворих на гострий коронарний синдром
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.6. | Передбачити видатки на проведення тромболізису та нейропротекції в судинних центрах для лікування хворих на мозковий інсульт
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.7. | Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я за принципом "Чиста медицина - безпечна медицина"
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2. | Розвиток ендокринологічної допомоги
2.1. | Забезпечення закладів охорони здоров'я реактивами, тест - системами та витратними матеріалами для вимірювання глікованого гемоглобіну, мікроальбумінурії та постійного моніторингу глюкози в крові
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.2. | Забезпечення закупівлі реактивів для визначення статевих гормонів
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.3. | Закупівля реактивів та тест - систем для обстеження хворих з тиреоїдною патологією
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.4. | Проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою раннього виявлення йододефіциту
| Показник витрат | 3500 | 0 | -3500 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3. | Розвиток неврологічної допомоги
3.1. | Розсіяний склероз
3.1.1. | Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз
| Показник витрат | 36408 | 0 | -36408 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлю: подання пропозицій до 02.05.2019
| Показник продукту | 2035 | 226 | -1809
Показник ефективності
Показник якості
3.1.2. | Забезпечення проведення діагностичних обстежень хворих на розсіяний склероз
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3.2. | Медична допомога дітям з ДЦП
3.2.1. | Закупівля медикаментів для дітей, хворих на церебральний параліч (Ботулінічний токсин типу А)
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3.3. | Медична допомога дітям хворим на епілепсію
3.3.1. | Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію
| Показник витрат | 466.3 | 0 | -466.3 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3.4. | Медична допомога дітям хворим на аутизм
3.4.1. | Забезпечення лікарськими засобами дітей міста Києва, хворих на аутизм
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
4. | Онкологічна служба
4.1. | Удосконалення методів діагностики та лікування онкологічних хворих
4.1.1. | Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих
| Показник витрат | 50000 | 0 | -50000 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 4500 | 1491 | -3009
Показник ефективності
Показник якості
4.1.2. | Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру радіофармацевтичними препаратами, джерелами іонізуючого випромінювання, радіоізотопами
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
4.1.3. | Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру комплектами систем для проведення інтраопераційної внутрішньопорожнинної хіміогіпертермічної перфузії
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
4.2. | Удосконалення діагностики та лікування онкологічно хворих дітей
4.2.1. | Забезпечення дітей, хворих на онкологічні захворювання, лікарськими засобами та виробами медичного призначення
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
4.3. | Забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру
4.3.1. | Забезпечення джерелами іонізуючого випромінювання, засобами радіологічної безпеки, витратними матеріалами та сервісного обслуговування високотехнологічного обладнання
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
5 | Розвиток офтальмохірургії
5.1. | Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
5.2. | Забезпечення закупівлі інгібіторів ангіогенезу для лікування вікових макулярних дегенерацій
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
6. | Адаптація стомованих хворих
| Показник витрат | 8150 | 549.787 | -7600.213 | 6.7459 | Річний показник Проведено закупівлю на суму 549,79 тис. грн Проведення аукціону 12.04.2019 на суму 6503,9 тис. грн, подання пропозицій до 18.04.2019 - на 887,6 тис. грн
| Показник продукту | 876 | 876 | 0
Показник ефективності
Показник якості
7. | Ендопротезування суглобів
7.1. | Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та наборів інструментарію для їх імплантації
| Показник витрат | 40017.5 | 0 | -40017.5 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 1185 | 271 | -914
Показник ефективності
Показник якості
7.2. | Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування
| Показник витрат | 18382.5 | 0 | -18382.5 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 820 | 145 | -675
Показник ефективності
Показник якості
7.3. | Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для планового та екстреного ендопротезування
| Показник витрат | 450 | 0 | -450 | 0 | Річний показник Укладання догововору 01.04.2019
| Показник продукту | 10
Показник ефективності
Показник якості
8. | Зменшення поширеності інфекційних хвороб
8.1. | Закупівля обладнання для лабораторій, в яких здійснюється діагностика та моніторинг лікування вірусних гепатитів
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
8.2. | Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С
| Показник витрат | 710 | 0 | -710 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 700 | 12
Показник ефективності
Показник якості
8.3. | Закупівля швидких тест-систем для проведення діагностики грипу
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
ІV. | Орфанні захворювання
1. | Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної ткани
1.1. | Муковісцидоз
1.1.1. | Забезпечити лікарськими засобами, хворих на муковісцидоз
| Показник витрат | 9000 | 0 | -9000 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року. На етапі подання пропозицій до 22.04.2019
| Показник продукту | 59
Показник ефективності
Показник якості
1.1.2. | Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга
| Показник витрат | 10007.1 | 0 | -10007.1 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року. На етапі подання пропозицій до 06.05.2019
| Показник продукту | 59
Показник ефективності
Показник якості
1.2. | Фенілкетонурія
1.2.1. | Забезпечити закупівлю наборів реактивів для скринінгоаого обстеження новонароджених на спадкові захворювання
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.2.2. | Проводити закупівлю за бюджетні кошти наборів реактивів для повторного скринінгу на спадкові захворювання
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.2.3. | Закупівля обладнання та витратних матеріалів для обстеження хворих із спадковою патологією
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.2.4. | Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування, хворих на фенілкетонурію, згідно з існуючим реєстром
| Показник витрат | 21706.5 | 379.632 | -21326.868 | 1.7489
| Показник продукту | 116
Показник ефективності
Показник якості
1.3. | Хвороба Гоше
1.3.1. | Забезпечення лікарськими засобами хворих на хворобу Гоше
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.4. | Діабет нецукровий
1.4.1. | Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратом десмопресин (50 % для інтраназального введення та 50 % для перорального введення) та мінірин
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.4.2. | Забезпечення дітей, хворих на нецукровий діабет, препаратом десмопресин (40 % для інтраназального введення та 60 % для перорального введення) та мінірин
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.5. | Акромегалія і гіпофізарний гігантизм
1.5.1. | Забезпечити лікарськими засобами дорослих хворих з акромегалією та гігантизмом
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.5.2. | Забезпечити лікарськими засобами дітей з гігантизмом
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.6. | Передчасне статеве дозрівання центрального походження
1.6.1. | Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропин-рилизинг гормона
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.7. | Мукополісахарідоз
1.7.1. | Забезпечити лікарськими засобами дітей з мукополісахаридозом
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.8. | Тирозинемія
1.8.1. | Забезпечити лікарськими засобами дітей з тирозинемією
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2. | Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
2.1. | Коагулопатії
2.1.1. | Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії
| Показник витрат | 51000 | 0 | -51000 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель з міського бюджету за 2017 рік, державного бюджету за 2018 рік. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 62 | 49 | -13
Показник ефективності
Показник якості
2.1.2. | Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії
| Показник витрат | 95182.8 | 0 | -95182.8 |  | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель з міського бюджету за 2017 рік, державного бюджету за 2018 рік. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 246 | 85 | -161
Показник ефективності
Показник якості
2.2. | Вроджені імунодефіцити
2.2.1. | Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.3. | Забезпечення лікування дітей хворих на тяжку нейтропенію
2.3.1. | Закупівля гранулоцитарного колостимулюючого фактору (Г-КСФ)
| Показник витрат | 480.2 | 0 | -480.2 | 0 | Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 3
Показник ефективності
Показник якості
3. | Рідкісні хвороби нервової системи
3.1. | Інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів
3.1.1. | Забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на інші види генералізованої епілепсії та епілептичних синдромів
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
4. | Рідкісні хвороби системи кровообігу
4.1. | Легенева гіпертензія
4.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію
| Показник витрат | 4906.1 | 0 | -4906.1 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель з міського та державного бюджету за 2018 рік. Проведення аукціону 04.04.2019
| Показник продукту | 13 | 42 | 29
Показник ефективності
Показник якості
5. | Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
5.1. | Бульозний епідермоліз
5.1.1. | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих з бульозним епідермолізом
| Показник витрат | 3003.1 | 0 | -3003.1 |  | Річний показник Здійснються заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 9
Показник ефективності
Показник якості
5.1.2. | Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом, що супроводжується білково-енергетичною недостатністю
| Показник витрат | 599.7 | 0 | -599.7 | 0 | Річний показник Лікування хворих здійснюється за рахунок закупівель 2018 року.
| Показник продукту | 6 | 6 | 0
Показник ефективності
Показник якості
6. | Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної ткани
6.1. | Системний червоний вовчак
6.1.1. | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення дорослих, хворих на системний червоний вовчак
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
6.1.2. | Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на системний червоний вовчак
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
6.2. | Ювенільний ревматоїдний артрит
6.2.1. | Забезпечити закупівлю препаратів базисної та імунної терапії для дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з урахуванням закупівель за кошти Державного бюджету
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
6.3. | Дерматополіміозит
6.3.1. Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на дерматополіміозит
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
6.4. | Склеродермія
6.4.1. Забезпечення базисної терапії для дітей, хворих на склеродермію
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
7. | Рідкісні новоутворення
1 | Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією
| Показник витрат | 14000 | 0 | -14000 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
| Показник продукту | 3000 | 441 | -2559
Показник ефективності
Показник якості
V. | Розвиток стоматологічної допомоги
1. | Забезпечення зубним протезуванням пільгових верств населення, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2. | Забезпечити зубним протезуванням учасників бойових дій антитерористичної операції в повному обсязі на основі сучасних технологій
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3. | Профілактика стоматологічних захворювань (герметизація фісур) у дітей
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
VІ. | Розвиток трансплантології
1 | Оснащення Київського центру трансплантації кісткового мозку медичним, лабораторним, діагностичним та іншим обладнанням
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2. | Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих
2.1. | Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих із застосуванням сучасних медичних технологій, а також їх лабораторно-діагностичний та медикаментозний супровід у посттрансплантаційному періоді (закупівля медикаментів, лабораторних реактивів, витратних матеріалів)
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.2. | Лабораторне визначення концентрації імуносупресорів в крові хворого, який перерніс трансплантацію органів (трансплантаційний моніторинг)
| Показник витрат | 337.8 | 0 | -337.8 | 0 | Річний показник Укладення договору з 16.04.2019
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
VІІ. | Розвиток служби крові
1. | Впровадження обстеження донорів крові та її компонентів в місті Києві на Кеll - належність
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2. | Оснащення необхідним обладнанням Київського міського центру крові та відділення трансфузіології для створення Єдиного донорського та координаційного медичного центру з метою забезпечення обміном інформацією між закладами охорони здоров'я
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3. | Оснащення Київського міського центру крові авторефрижераторами для транспортування замороженої донорської плазми
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
4 | Оснащення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології новітнім уніфікованим обладнанням для заготівлі, переробки, обстеження, проведення контролю якості та зберігання зразків донорської крові та її компонентів
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
5. | Забезпечення Київського міського центру крові обладнанням, витратними матеріалами та високочутливими тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsАg, ants HBcort IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу)
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
6. | Забезпечення Київського міського центру крові автоматизованим обладнанням, витратними матеріалами та тест-наборами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом
| Показник витрат | 14841 | 0 | -14841 |  | Річний показник Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року. Подання пропозицій до 12.04.2019. 02.05.2019
| Показник продукту | 15200
Показник ефективності
Показник якості
7. | Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології одноразовою пластикатною тарою типу "ГЕМАКОН" для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
8. | Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології обладнанням та витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
9. | Створення на базі Київського міського центру крові "Міського кріобанку" та оснащення його сучасним обладнанням
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
10. | Оснастити "Міський кріобанк" витратним матеріалом для проведення довгострокового зберігання компонентів крові рідкісних груп при помірно низьких та ультранизьких температурах
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
11. | Оснащення Київського міського центру крові обладнанням для стерилізації медичного інвентарю та утилізації біологічних відходів
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
12. | Забезпечення Київського міського центру крові та відділення трансфузіології обладнанням для проведення шестимісячної карантинізації донорської плазми
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
13. | Забезпечення Київського міського центру крові витратним матеріалом для проведення вірусінактивації плазми
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
VІІІ. | Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху
1. | Забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху
| Показник витрат | 4500 | 0 | -4500 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2. | Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху
| Показник витрат | 16300 | 0 | -16300 | 0 | Річний показник Подання пропозицій до 19.04.2019
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3. | Здійснення заміни мовного процесора
| Показник витрат | 6500 | 0 | -6500 | 0 | Річний показник Подання пропозицій до 19.04.2019
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
IX. | Наркологічна допомога
1. | Для забезпечення надання якісної наркологічної допомоги мешканцям м. Києва та запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції продовжити розширення сайтів замісної підтримувальної терапії, амбулаторних програм детоксикації для наркологічних хворих на базі Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія"
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
X. | Репродуктивне здоров'я
1. | Створення умов безпечного материнства
1.1. | Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги (новосевен, гелофузин, простогландини, транексанова кислота, пабал, октаплекс, геласпан, тетраспан)
| Показник витрат | 802.4 | 0 | -802.4 |  | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.2. | Здійснення заходів щодо забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, відповідно до клінічного протоколу
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.3. | Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу
| Показник витрат | 1394 | 0 | -1394 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.4. | Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених
| Показник витрат | 3200 | 0 | -3200 | 0 | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.5. | Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть статевим життям, проти папілома - вірусу людини
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.6. | Забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORC-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.7 | Лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій шляхом проведення одного курсу (одна спроба) запліднення з використання допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.8 | Забезпечення закупівлі препаратами для перенатального харчування недоношених новонароджених в м. Києві
| Показник витрат | 3000 | 0 | -3000 |  | Річний показник Здійснються організаційні заходи щодо оголошення торгів по закупівлю.
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2. | Здоров'я жінки
2.1. | Організація Міського центру скринінгу онкологічних захворювань (структурний підрозділ закладу охорони здоров'я без права юридичної особи)
2.1.1. | Забезпечення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань обладнанням
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.1.2. | Забезпечення Міського центру скринінгу онкологічних захворювань витратними матеріалам
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.2. | Реабілітація після лікування раку грудної залози
2.2.1. | Розробити та опрацювати перелік заходів щодо психологічної та соціальної реабілітації жінок, які перенесли оперативні втручання з приводу злоякісних новоутворень
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.2.2. | Створити кабінет / кабінети психологічної та соціальної реабілітації жінок, які перенесли оперативні втручання з приводу злоякісних новоутворень
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.3. | Скринінг патології шийки матки
2.3.1. | Забезпечити навчання кадрів серед лікарів-лаборантів та лаборантів з цитологічної діагностики (20-30 спеціалістів)
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
XI. | Хоспісна та паліативна допомога
1. | Забезпечити діючі хоспіси та паліативні відділення (з урахуванням збільшення щорічно на 25 ліжок) медикаментами та засобами догляду за важкохворими
| Показник витрат | 3429.3 | 0 | -3429.3 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів на закупівлю.
| Показник продукту | 122 | 122
Показник ефективності
Показник якості
2. | Забезпечити медикаментами та засобами догляду за важкохворими на амбулаторному етапі
| Показник витрат | 4570.7 | 0 | -4570.7 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлі.
| Показник продукту | 979 | 979
Показник ефективності
Показник якості
XII | Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
1.1 Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
В. | Екстрена медична допомога
1. | Надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі хворим з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями
1.1. | Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги препаратами для проведення тромболізису та ад'ювантного супроводу у хворих на гострий коронарний синдром
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
1.2. | Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф шляхом застосування електронних систем та створення єдиної диспетчерської служби невідкладної медичної допомоги
Г. | Третинна високоспеціалізована медична допомога
Заклади охорони здоров'я, що надають третинну високоспеціалізовану медичну допомогу
1. | Розвиток нейрохірургії
1.1. | Закупівля лікарських засобів, систем для спинальної стабілізації та наборів інструментарію, витратних матеріалів для вертебропластики, кіфопластики та лікворошунтування, витратних матеріалів для рентгенендоваскулярної нейрохірургії
| Показник витрат | 5200 | 0 | -5200 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлі.
| Показник продукту | 412 | 77
Показник ефективності
Показник якості
2. | Розвиток дитячої нейрохірургії
2.1. | Закупівля операційного обладнання (мікроскоп операційний з кріслом) для Київського міського центру дитячої нейрохірургії
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.2. | Закупівля стола нейрохірургічного операційного для проведення оперативних втручань у дітей
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.3. | Закупівля лікворошунтуючих систем для Київського міського центру дитячої нейрохірургії
| Показник витрат |  | 0
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
2.4. | Закупівля церебрального ендоскопу для впровадження в практику дитячої нейрохірургії ендоскопічних оперативних втручань
Показник витрат
Показник продукту
Показник ефективності
Показник якості
3. | Хірургія серця та судин
Забезпечити киян, які потребують кардіохірургічного втручання лікарськими засобами та виробами медичного призначення
3.1. | Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіохірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення
| Показник витрат | 63000 | 0 | -63000 | 0 | Річний показник Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року. Здійснються заходи щодо проведення торгів по закупівлі.
| Показник продукту | 2200 | 765
Показник ефективності
Показник якості
3.2. Реалізація договору про співпрацю закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров'я, з Державною установою "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"
Д. | Розвиток системи охорони здоров'я
1. | Інформатизація сектора охорони здоров’я
1.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг
Кількість інформаційно-комунікаційних систем, які використовують заклади охорони здоровя міста Києва, од.
1.2. Впровадження в закладах охорони здоров'я системи всеукраїнської системи E-health
Кількість закладів охорони здоровя міста Києва підкючених до всеукраїнської системи E-health, од.
2. | Підтримка киян
2.1. Надання медичної допомоги пільговим категоріям населення, дітям, учасникам бойових дій, в тому числі санаторно-курортне лікування, медична реабілітація, лікування за кордоном тощо
3. | Впровадження реформ системи охорони здоров'я щодо діяльності закладів охорони здоров'я
3.1. Впровадження нових механізмів фінансування системи охорони здоров'я, після прийняття відповідних нормативно-правових актів, після прийняття відповідних нормативно-правових актів
3.2. Впровадження нових механізмів забезпечення громадян медичною допомогою, після прийняття відповідних нормативно-правових актів
3.3. Дотримання права пацієнта на вільний вибір закладу охорони здоров’я та лікаря для отримання медичних послуг
4. | Забезпечення системи охорони здоров'я міста професійними кадрами
4.1.Направлення лікарів на курси з підготовки лікарів-спеціалістів з організації і управління охороною здоров'я
Кількість лікарів,які пройшликурси з підготовки лікарів-спеціалістів з організації і управління охороною здоров'я, од.
4.2. Навчання в тренінговому центрі лікарів екстреної медичної допомоги на постійній основі
Кількість лікарів навчання в тренінговому центрі лікарів екстреної медичної допомоги, од.
| Директор |  | Валентина ГІНЗБУРГ