**Пояснювальна записка до звіту**

**про хід виконання**

**Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021рр**

**За І півріччя 2020 року**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість заходів програми,од** | **Відсоток виконаних заходів** |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 73 | 8 | 65 | 10,96% |

1.1.Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (до 5-7)

***Захід 1.2.*** Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР (Охоплення інформаційними матеріалами становить 59,9% від річного планового показника);

***Захід 1.3.*** Реалізація нової моделі профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ (Станом на 01.07.2020р частка осіб, які були охоплені профілактичними програмами від оціночної чисельності становить. - 59,9%);

***Захід 1.8.1.*** Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію (За звітній період всього протестовано 10939 вагітних жінок, що складає (29,2%) від річного планового показника. Всі позитивні вагітні жінки взяті під медичний нагляд КМЦ СНІДу з призначенням антиретровірусної терапії (АРТ) для запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини);

***Захід 2.3.1.*** Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій (залучено до виконання заходу неурядові організації, всього направлено на виконання заходу 1 665,23 тис грн.);

***Захід* 2.5.1.** Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД (Скринінг населення на ВІЛ із застосуванням швидких тестів запроваджено в усіх ЗОЗ ПМСД).

***Захід  3.3.1*.** діагностика вірусних гепатитів В і C (Проведено закупівлю UA-2020-04-15-002245-a ; поставка товарів медичного призначення очікується у ІІІ кварталі 2020 року).

***Захід*  3.3.5.** забезпечення вакуумними системами для забору крові (вакутайнери) (Оголошені закупівлі UA-2020-04-16-004373-a та UA-2020-03-19-001819-a - вакуумні системи для забору крові)

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

***Захід 1.5***. Здійснити пілотування та впровадження доконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ.

Показник виконання планового показника програми у І півріччі становить 9,8 %. Проте, забезпеченість АРТ препаратами для впровадження доконтактної профілактики здійснюється згідно централізованого розподілу МОЗ України, плановий річний показник якого є 900 осіб, станом на 01.07.2020 року охоплено ДКП 713 осіб (79,2%)

***Захід 2.1***. Кількість осіб, які обстеженні на ВІЛ-інфекцію. Охоплено тестуванням на ВІЛ у ЗОЗ міста Києва 55 784 особи, плановий річний показник 70 000 осіб). Показник виконаний на 79,6%. Кількість обстежених на ВІЛ, невиконаний за рахунок введення карантинних заходів у місті Києві.

Директор Валентина ГІНЗБУРГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |