**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до інформації про хід виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки у 2020 році.**

На виконання заходів Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції 2017-2021 роки ( відповідно до рішення КМР від 08 грудня 2016 року № 538/1542) - (далі Програми) у 2020 році передбачено коштів у сумі **263 310,53** **тис. грн**.

**Плановий обсяг фінансування на 2020 рік складає**

- Бюджет м. Києва - 48 703,36 тис. грн. Обсяг коштів, передбачений кошторисом на реалізацію заходів на 2020 р. становив 28 563,23 тис.грн. Враховуючи відсутність потреби закладу на 2020 рік в закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН п.5.1.1 Програми) та для визначення рівня (CD4 п.5.1.2 Програми) - поставляється за рахунок Державного бюджету (централізовані поставки 2018-2019рр.) **уточнений обсяг бюджетних асигнувань на 2020 рік- 13 846,03 тис.грн*.***

- Державний бюджет України – не передбачене фінансування на 2020 рік у зв’язку із закінченням Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки.

- Кошти інших джерел (Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, Pepfar та з інших джерел) на 2020 рік - **214 607,17 тис. грн**.

**Фактично отримано фінансування на 2020 рік**

За 2020 рік на забезпечення реалізації заходів Програми залучено з різних джерел **124 936,91 тис. грн.,** зокрема:

- за рахунок **Бюджету м. Києва** проведено закупівлі, підписано договорів, отримано лікарських засобів та виробів медичного призначення на загальну суму – **13 549,05 тис.грн**., а саме на :

1. адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями – 1 241,58 тис.грн.;
2. забезпечення препаратами ЗПТ - 1 255,53 тис. грн.;
3. швидкі тести та тест-системи ІФА – 3 336,82 тис.грн.;
4. діагностика опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд – 247,91 тис.грн.;
5. діагностика вірусних гепатитів В і C та діагностика сифілісу – 46,78 тис.грн.;
6. гематологічні та біохімічні дослідження - 181,31 тис.грн.;
7. вакуумні системи для забору крові (вакутайнери) – 245,35 тис.грн.;
8. лікування опортуністичних інфекцій – 4 968,56 тис.грн.;
9. гематологічні дослідження – 313,61 тис.грн.;
10. діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції – 495,87 тис.грн.;
11. біохімічні дослідження крові - 1 215,73 тис.грн.

Потреба на 2020 рік в закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН) п.5.1.1 Програми (на суму 6 543,00 тис.грн.) відсутня. Поставляється за рахунок Державного бюджету (централізовані поставки 2018-2019рр.)

Потреба на 2020 рік в закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня CD4 п.5.1.2 Програми (на суму 4 219,20 тис.грн.) відсутня. Поставляється за рахунок Державного бюджету (централізовані поставки 2018-2019рр.).

- з Д**ержавного бюджету** фінансування на 2020 рік не передбачено, проте за звітній період отримано у натуральному вигляді товарів (медикаменти та вироби медичного призначення) на суму – 37 077,81 тис.грн. за рахунок централізованих закупівель 2018-2019рр. (КНП «КМКЛ №5» – 34 262,41 тис.грн., КНП «КМНКЛ Соціотерапія» - 1 862,39 тис.грн; КНП «Київський міський центр крові»- 953,01 тис.грн.).;

- **з  коштів** **інших джерел** за 12 місяців 2020 року отримано послуг, медикаментів та виробів медичного призначення (Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, Pepfar , НЗСУ та з інших джерел) на суму - 74 310,05 тис.грн.

***1.ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ВІЛ СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ***

На 2020 рік на виконання заходу передбачено кошти інших джерел - 27 502,06 тис. грн; фактично отримано за 12 місяців 2020 р. у натуральному вигляді товарів та послуг на суму 16 227,29 тис.грн. Кількість осіб з ГПР, які отримали послуги з профілактики протягом звітного періоду 2020 року 86 757 осіб, що становить 107 % від оціночної кількості (80 500 осіб) груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з них:

*(комплексний пакет послуг:надання цільових, освітніх та комунікаційних послуг, скринінг на туберкульоз(анкета), консультування з питань замісної підтримувальної терапії, консультування з профілактики передозувань, репродуктивного здоровя, попередження гендерного насильства, тощо)*

***Показник 1.1.1***. ***Охоплення комплексним пакетом послуг*** «***Людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН)»***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План 28 000Факт – 52 041Охоплення,% – у 1,8 раза |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 14 089,32 | 8 164,32 | 57,9 |

Річний кількісний показник виконаний. Показник сформований на підставі звітів неурядових організацій (ВБО "Конвіктус Україна", ВБФ "Дроп ін Центр", ГО"Клуб Еней") та Київського міського центру сім’ї, дітей та молоді. Охоплено 100% осіб, які потребували комплексного пакету послуг.

***Показник 1.1.2 Охоплення комплексним пакетом послуг «Чоловіки, які мають сексуальні стосунки із чоловіками***».

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План 21 500Факт - 21 377 охоплення,% – 99,4 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 8 092,61 | 6 444,11 | 79,6 |

Кількісний показник виконаний частково і за звітний період становить 99,4 % від планового річного показника. Показник сформований на підставі звітів двох неурядових організацій ГО "Альянс. Глобал" та БО "100 відсотків життя". Охоплено 100% ЧСЧ комплексним пакетом послуг.

***Показник 1.1.3 «Робітники комерційного сексу (РКС)»***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План - 8100Факт - 13 339Охоплення,% – 160 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 5 320,13 | 1 618,86 | 30,4 |

Річний показник виконаний. Показник сформований на підставі трьох громадських організацій (ВБО "Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней", ВБФ "Дроп ін Центр). Охоплено 100% РКС комплексним пакетом послуг.

***Показник 1.2. Створення та розповсюдження інформаційних матеріалів.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 24 150 Факт – 25 760 охоплення, % - 106 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 350,00 | 6 403,55 | Збільшено у 18,3 рази |

Розповсюджено (презервативів – 1 556,69 тис.грн;, шприців - 2 877,93 тис.грн. та соціальної реклами – 1 968,93 тис.грн. на біг-бордах, в метрополітені, на телебаченні, в інтернеті) спрямованої на збереження здоров’я та на зменшення шкідливих наслідків ризикованої поведінки (ін’єкційної чи сексуальної) та стимулювання поведінкових змін на запобігання поширення ВІЛ серед груп підвищеного ризику. Інформаційні матеріали розроблялись та реалізовувались силами НУО за рахунок міжнародної технічної допомоги (ГФ; AHF Ukraine; Gilead; Aids Fonds; Healthlink,).

Впродовж звітного періоду було охоплено інформаційними матеріалами 25 760(32 %) осіб з груп підвищеного ризику від планового річного показника 24 150 (30%) осіб. Показник визначений на підставі звітів НУО за 12 місяців. Крім розданих інформаційних матеріалів, у 2020 році була проведена інформаційна кампанія gettest. Це медіа платформа, яка комбінує ВІЛ-сервіс та культуру, пропагуючи здоровий спосіб життя, шляхом тестування на ВІЛ у поєднанні інформації про чоловіків та культурне життя. Кількість осіб, які відвідали сайт становить більше 121 тисячу. Також впроваджено забезпечення функціонування інтернет ресурсу зменшення шкоди "Метелик" для ЛВІН.

***Показник 1.3 Впровадження нових моделей профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 2 Факт – 2 % виконання - 100 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 2 903,17 | 100 |

Показник виконаний. Розроблено та впроваджено 2 заходи:

1.Створено інформаційно-мотиваційний сайт gettest.com.ua Основна мета сайту інформаційна камапанія залучення важкодоступних груп ризику до проходження обстеження на ВІЛ. Проект впроваджувала ГО "Альянс.Глобал".

2. Вихід на вуличні точки (притони) важкодоступних груп ризику (безхатьки, РКС, партнери ЛЖВ). Здійснюється обстеження на ВІЛ, ТБ, ІПСШ, у разі виявлення постановка під медичне спостереження та призначення лікування. Проект впроваджує ВБО«Конвіктус України

***Показник 1.4. Забезпечення функціонування мобільних амбулаторій(МА) для посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 4 Факт – 4 % виконання - 100 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 1 860,00 | 942,78 | 50,7 |

Показник виконанний. У місті Києві забезпечено функціонування 4 мобільні амбулаторії (МА). Протягом звітного періоду у МА було обстежено 8745 осіб, виявлено 140 ВІЛ позитивних осіб, інфікованість становила 1,6 %. Всі ЛЖВ, у яких було виявлено антитіла до ВІЛ, було перенаправлено до КМЦ СНІДу для подальшого дообстеження та встановлення діагнозу.

***Показник 1.5 Впровадження преконтактної профілактики антиретровірусними препаратами серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ)***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 900Факт – 890виконання, % – 98,8 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 5 852,41 | 128,33 | 2,2 |

Плановий показник згідно програми становить 7000 осіб. Забезпеченість АРТ препаратами для впровадження доконтактної профілактики здійснюється згідно централізованого розподілу МОЗ України, плановий показник якого є 900 осіб. Кількість ЧСЧ, які отримали доконтатну профілактику у 2020 році становила 890 (98,8%)осіб. Охоплено 100 % потребуючих.

***Показник 1.6 Забезпечення ефективної системи виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-інфекції.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 240Факт – 278 Виконання, % – 115 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 635,00 | 78,41 | 12,3 |

Кількісний показник виконаний. Так, протягом звітного періоду було виявлено 278 статевих партнерів, охоплено медичним спостереженням 100% всіх ВІЛ-інфікованих партнерів.

***Показник 1.7* Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги:**

*Бюджет м. Києва: передбачено фінансування на 2020 рік - 2 044,00 тис. грн. проведено закупівлю. підписано договірів та отримано медичних препаратів у повному обсязі на 1 255,53 тис.грн.;*

 *кошти Державного бюджету та кошти інших джерел не передбачено фінансування на 2020 рік. З урахуванням централізованих поставок (2018-2019рр) Державного бюджету отримано у натуральному вигляді на суму державний бюджет - 2 487,97 тис. грн.*

*кошти інших джерел – 554,01 тис. грн.*

а саме:

***Показник 1.7.1*** Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоровя ПМСД. Кабінети ЗПТ запроваджено у 9 районах м. Києва. Показник виконаний впродовж 2017-2018 років

***Показник 1.7.2.*** Проведення Оснащення кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоровя ПМСД. Показник виконаний впродовж 2017-2018 років.

***Показник 1.7.3.*** Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров,я, які надають первинну медико-санітарну допомогу. Кабінети ЗПТ відкрито на базі 13 КНП «ЦПМСД». Показник виконаний впродовж 2017-2018 років

***Показник 1.7.4 Забезпечення препаратами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 2 487,97 | 100 | План – 1 750Факт – 1 248Виконання – 71,3% |
| Бюджет м. Києва | 2 044,00 | 1 255,53 | 61,4 |
| Інші кошти | 0 | 554,01 | 100 |

Економія коштів (бюджет м.Києва) становить 782,75 тис.грн., за рахунок централізованих поставок з Державного бюджету (2018-2019рр) отримано у натуральному вигляді товарів та виробів медичного призначення на загальну суму 2 487,97 тис.грн. З них: 1 862,39 тис.грн.- отримала КНП «Соціотерапія» та на суму 625,58 тис.грн.- КНП «КМКЛ №5»). За рахунок Глобального фонду отримано препаратів на суму 554,01 тис.грн.

Недовиконання кількісного показника відбулось за рахунок введенням карантинних заходів COVID - 19. Послугами охоплено 100% осіб, які звернулися для отримання ЗПТ.

**п.1.8. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини**

*Бюджет м. Києва передбачено на 2020 рік – 1 714,58 тис. грн, освоєно 1 241,58 тис.грн. ;Фінансування заходу програми на 2020 рік не передбачено Державним бюджетом, проте у 2020 році було отримано за рахунок централізованих поставок з Державного бюджету (2018-2019 рр) на суму 1 178,38 тис.грн. (медичні вироби та реактиви для обстеження на ВІЛ-інфекцію вагітних жінок);*

***Показник 1.8.1 Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 1 178,38 | 100 | План – 37 500Факт – 20 938Виконання – 55,8% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Тестуванням охоплено 20 938 (100%) вагітних жінок, у місті Києві. Низький показник виконання (55,8%) показника обумовлено зменшенням кількостю вагітних загалом у місті Києві.

***Показник 1.8.2***. ***Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Передбачено кошторисом | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | План – 300Факт – 150Виконання – 50% |
| Бюджет м. Києва | 1 714,58 | 1 259,80 | 1 241,58 | 98,5 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Економія коштів (бюджет м.Києва) становить 18,22 тис.грн. за рахунок проведених торгів.* Залишок дитячого харчування на 31.12.2019 рік склав 5 179 пачок. На 2020 рік розрахунок проводився на 200 дітей віком до 1 року. Було закуплено 15 440 пачок молочних сумішей/дитяче харчування. З урахуванням залишків на 2020 рік кількість молочних сумішей/дитяче харчування становить 20 619 пачок.

Під медичним спостереженням у КМЦ СНІДу знаходиться 150 дітей ( 2019 р.- 162 дитини) віком до одного року, які були народжені ВІЛ-інфікованими матерями, 100% з них забезпечені адаптованими молочними сумішами. Зменшення кількості дітей, обумовлено зниженням рівня інфікованості серед вагітних, зменшенням пологів у ВІЛ-інфікованих жінок та відповідно нородження дітей. Показник «Рівень передачі ВІЛ від матері до дитини» у 2018 році становить 2,5%. ( Показник розраховується згідно вимог Наказу МОЗ України від 03.08.2012 №612 «Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики та передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення». Визначається на підставі оцінки когорти дітей звітного (позаминулого) року – дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів у 2018 році.). Показник 2019 року буде розрахований у 3 кварталі 2021 року

***Показник 1.8.3.*** ***Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 300Факт – 161Виконання – 53,6% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Протягом звітного періоду народилось 161 дітей (2019р -162 дитини) від ВІЛ-інфікованих жінок. Профілактикою охоплено 100% дітей, які народились і потребували профілактики АРТ. Основна причина низького виконання показника є зменшення рівня інфікованості серед вагітних, відповідно зменшення пологів та народження дітей від ВІЛ-інфікованих жінок.

***Показник 1.9 Розвиток людських ресурсів. Забезпечення навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залученні до надання комплексних профілактичних послуг груп підвищеного ризику (ГПР) щодо інфікування ВІЛ***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 60Факт – 83Виконання – 138% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 150,00 | 0 | 0 |

Кошти були закладені на проведення тренінгів та семінарів, проте, враховуючи введення карантиних заходів у звязку із COVI-19, всі заплановані заходи були відміненні. Але, кількісний показник розвиток людських ресурсів виконано. Кількість осіб, які пройшли навчання щодо профілактичних послуг груп підвищеного ризику (ГПР) становить 83 особи від планового річного показника 60 осіб. Навчання та практичні навички здійснювались безпосередньо на робочому місці.

**2.ОХОПЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОСЛУГАМИ З ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ (ПТВ), НАСАМПЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ ГПР ЩОДО ІНФІКУВАННЯ ВІЛ**

**Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед представників ГПР щодо інфікування ВІЛ**

бюджет м. Києва: передбачено на 2020 рік – 5 880,97 тис. грн, було проведено закупівлю та освоєно - 3 336,82 тис.грн.;

 державний бюджет: фінансування на 2020 рік не передбачено, отримано за звітній період у натуральному вигляді товарів медичного призначення на - 2 265,78 тис. грн.;

кошти інших джерел: передбачено на 2020 рік – 901,60 тис. грн, надано послуг та виробів медичного призначення на суму - 10 722,52 тис. грн., а саме:

***Показник 2.1 Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй".***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 2 265,78 | 100 | План – 60 000Факт – 86 763Виконання –144 % |
| Бюджет м. Києва | 5 844,37 | 3 336,82 | 57,1 |
| Інші кошти | 0 | 2 134,92 | 100 |

Економія коштів (бюджет м.Києва) становить 2 507,55 тис.грн.З урахуванням залишків виробів медичного призначення за 2019 рік (бюджет м. Києва) захід реалізовано у повному обсязі в рамках Програми. Програмою не передбачено фінансування заходу за кошти Державного бюджету, проте було отримано за рахунок централізованих поставок з ДБ 2018-2019 рр. медичних виробів (КНП «КМКЛ №5» – 1312,77тис.грн., КНП «Київський міський центр крові»- 953,01 тис.грн.). Кошти інших джерел - фінансування на 2020 рік не передбаченопрограмою, проте отримано у натуральному вигляді виробів медичного призначення на суму 2 134,92 тис. грн. (НУО, НСЗУ, Pepfar, Глобальний фонд, Гуманітарна допомога та спец. Кошти).

Обстеженням на ВІЛ здійснюється на первинній, вторинній, третинній ланках. Послугами з тестування у місті Києві охоплено 100% (104 заклади) ЗОЗ м. Києва.

 Загалом у місті Києві впродовж звітного періоду було обстежено 207 369 осіб, з них у ЗОЗ м. Києва 86 763 осіб, решта обстежень на ВІЛ-інфекцію - 120 606 припало на приватні лабораторії та Науково дослідні інститути та НГО ( ВБО "Конвіктус Україна", ВБФ "Дроп ін Центр", ГО"Клуб Еней, ВБО «Право на здоров’я», ГО «100 % життя. Київський регіон, ГО « menZDRAV», Фундація АнтиСНІД-США в Україні тощо).

На базі КНП «Київський міський центр крові» здійснюється обстеження на ВІЛ донорської крові, так протягом звітного періоду було обстежено 17 158 донацій крові, 34 зразках крові було виявлено антитіла до ВІЛ. Всіх осіб, у яких виявили антитіла, пере направлено до КМЦ СНІДу на до обстеження та встановлення діагнозу.

Також, у другому кварталі було здійснено 57 виїздів вуличних акцій тестування на ВІЛ серед загального населення. Кількість осіб, які виявили бажання пройти обстеження становила 7712 осіб. У 55 осіб було виявлено антитіла до ВІЛ. Всі особи були перенаправленні до КМЦ СНІДу на подальше дообстеження та взяття під медичне спостереження.

***Показник 2.2 Проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.*** Фінансування заходу Програмою не передбачене. Показник виконаний. Тестування на ВІЛ-інфекцію у ЗОЗ проводиться щоденно.

***Показник 2.3. Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР***

кошти інших джерел: передбачено на 2020 рік – 876,10 тис. грн, отримано у натуральному вигляді виробів та послуг на суму 8 271,63 тис. грн.

**а саме:**

***Показник 2.3.1 Забезпечення високого рівня результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до груп підвищеного ризику (ГПР).***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 5 760Факт – 1 523Виконання –26,4 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 462,00 | 2554,64 | Збільшено у 5,5 рази |

Фінансовий показник збільшений у 5,5 раза за рахунок збільшення неурядових організацій та підвищення вартості товарів медичного призначення. Тестування на ВІЛ проводять 6 громадських організацій, дві з яких у межах проекту Healthlink (БО “100 відсотків життя», ГО «МендЗдрав») Річний показник виконаний частково

Кількість осіб, яких було обстежено протягом звітного періоду загалом 107 351 особи, з них 1 523 отримали ВІЛ-позитивний результат, взято під нагляд протягом звітного року з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція 874 особа. Річний показник виконаний частково і становить 26,4%. Основна причина недовиконання показника є введення карантиних заходів пов’язаних із COVID-19 та повторно включені у звітність виявлені ВІЛ-інфіковані особи

**Показник 2.3.2. Забезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій**

кошти інших джерел передбачено програмою на 2020 рік - 136,90 тис. грн,. Кошти не використанні. Основна причина невикористання - відсутня потреба фінансування за рахунок роботи мультидисциплінарних команд.

**Показник 2.3.3. Залучення до тестування на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, через мережу Інтернет**

кошти інших джерел: програмою передбачено фінансування на 2020 р.– 277,20 тис. грн, освоєно 5 716,99 тис.грн. У 2020 році було впроваджено інформаційно-мотиваційний сайт gettest.com.ua Основна мета сайту інформаційна камапанія залучення важкодоступних груп ризику до проходження обстеження на ВІЛ. Проект впроваджувала ГО "Альянс.Глобал".

***Показник 2.4 Проведення якості дослідження з використання швидких тестів*** Фінансування даного заходу Програмою не передбачено. Показник виконаний. За результатами зовнішньої оцінки якості розбіжностей у результатах досліджень при використанні швидких тестів не виявлено

**Показник 2.5. Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі:**

бюджет м. Києва: передбачено Програмою – 36,60 тис.грн,;

кошти інших джерел – 25,50 тис. грн,  освоєно 315,97 тис.грн

**а саме:**

***Показник 2.5.1 Забезбечення навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення ВІЛ на базі ЦПМСД***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 30Факт – 32Виконання –106 % |
| Бюджет м. Києва | 36,60 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 25,50 | 121,44 | Збільшено у 4,7 рази |

Навчання медичних працівників за кошти бюджету м. Києва не проводилось у зв’язку із введенням карантинних заходів пов’язаних із COVID-19. Проте, навчання було здійснене за кошти інших джерел у рамках проекту Healthtink.. Загалом за звітний період навчання пройшло 32 медичних працівника. 22 особи пройшли навчання у рамках проекту Healthtink, 10 осіб на базі КНП «КМКЛ№5». Показник виконаний

***Показник 2.5.2. Забезбечення навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення ВІЛ на базі закладів охорони здоров’я вторинного рівня***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 20Факт – 148Виконання – у 7,4 рази більше  |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 25,50 | 194,53 | Збільшено у 7,6 разів |

Кількісний показник виконаний. Кількість лікарів закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які впродовж звітного періоду пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ становить 148 осіб, плановий річний показник 20 осіб.. 15 осіб пройшли навчання на базі КНП « КМКЛ №5», 133 особи пройшли навчання у межах проекту Healthtink. Показник виконаний

1. **ЗАЛУЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО НАГЛЯДУ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ**

Бюджет м. Києва передбачено – 8 771,86 тис. грн, освоєно 5 689,92 тис.грн;

Державний бюджет фінансування Програмою не передбачено, проте з ДБ отримано за рахунок централізованих поставок (2018-2019рр) у натуральному вигляді медичних виробів на загальну суму 979,90 тис. грн..

кошти інших джерел передбачено Програмою - 16 863,10 тис. грн, освоєно - 3 238,95 тис. грн.

**а саме:**

**Пункт 3.1. Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою та при тестування на базі громадських організацій**

 бюджет м. Києва: передбачено – 712,59 тис. грн, не освоєно. Відсутня потреба в закупівлі на 2020 рік. Наявні ресурси дозволили забезпечити проведення 100% підтверджувальних досліджень від кількості ВІЛ-позитивних результатів первинного скринінгу, які були отримані за кошти Державного бюджету попереднього року.;

 державний бюджет не передбачено програмою. отримано за 12 місяців 2020 р. у натуральному вигляді на суму 435,88 тис. грн.

 кошти інших джерел: фінансування на 2020 р заплановано – 16 613,10 тис. грн, освоєно - 2 375,09 тис.грн.:

**зокрема:**

***3.1.1. Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 435,88  | 100 | План – 2100Факт – 1391Виконання – 66,2% |
| Бюджет м. Києва | 712,59 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Відсутня потреба у закупівлі на 2020 рік виробів медичного призначення для проведення підтверджуючих досліджень ВІЛ-інфекції. Потреба була забезпечена за рахунок централізованих поставок (2018-2019рр.) з Державного бюджету. Підтверджуючі дослідження у 2020 році у повному обсязі здійснювались за кошти ДБ.

Кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції за звітний період 1391 осіб. Динаміка показника охоплення ЛЖВ медичним наглядом становить 66,2 %. Основною причиною недовиконання показника є відставання у темпах обстеження та виявлення ВІЛ-інфікованих осіб та повторно виявлених. Станом на 01.01.2021 року перший цільовий показник «90» (90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) збільшився і становить 77,2% (15 306 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини) від планового показника за 2020 рік 86,5%. За аналогічний період 2019 року показник становив 72,0% (14 282 осіб від 19 837 людини).

***Показник 3.1.2 Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ***.

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 0 Факт – 426Виконання – 100 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Показник не передбачає фінансування.

Кількість осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію під час перебування на стаціонарному лікуванні становить 745 осіб. Частка ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції з числа вперше діагностованих у ЗОЗ становить 426 ( 57,1%) осіб від виявлених (745 осіб).

Основні причини відносно низького показника охоплення медичним спостереженням є пацієнти, яких виявляють у термінальній стадії і які помирають у ЗОЗ; Неякісне дотестове консультування - повторно виявлені і вже спостерігаються у КМЦ СНІДу; Відмова від медичного спостереження пацієнтів, без постійного місця проживання(бомжі); Виявлення ВІЛ-інфікованих осіб, які є мешканцями інших областей України. Показник виконаний.

***Показник 3.1.3 Здійснення медичного нагляду ЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем проживання.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 1617Факт – 1245Виконання – 76,9 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Показник не передбачає фінансування.

Протягом звітного періоду було виявлено та охоплено медичним спостереженням 1245 ВІЛ- позитивних осіб. Основна причина недовиконання показника, є зменшення кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб на фоні зниження кількості обстежених у зв’язку із введенням карантинних заходів.

***Показник 3.1.4. Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до ЗОЗ***.

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 900Факт – 1175Виконання – 130 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 16 613,10 | 2 375,09 | 14,3 |

Кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за направленням НУО для отриманням допомоги за звітний період становить 1175 осіб . З них, 874 (74,3%) взято під медичний нагляд. Решта - 301 (25,6%) особа, це люди, які вже стоять під медичним спостереженням або іногородні (мешканці інших областей).

***Показник 3.1.5 Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 1455Факт – 1120Виконання – 77 % |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

Показник не передбачає фінансування.

Кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції становить 1 120 (90 %) від вперше встановленим діагнозом 1 245 осіб. Виконання планового показника становить 77,0%. Основна причина недовиконання зменшення кількості виявлених ВІЛ-інфікованих осіб на фоні зниження кількості обстежених у зв’язку із введенням карантинних заходів.

***Показник 3.2***.***Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Передбачено кошторисом | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | План – 420Факт – 380Виконання – 90,4% |
| Бюджет м. Києва | 821,61 | 254,50 | 247,92 | 97,4 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |

Економія коштів (бюджет м.Києва) становить 1,43 тис.грн. Кількість осіб, які були обстеженні на опортуністичні інфекції при взятті під медичний нагляд становить 380 осіб. Обстежено 100% осіб, у яких були показання до обстеження (СД4 нижче 350 одиниць). Недовиконання показника обумовлено позитивною тенденцією виявлення ВІЛ-інфікованих осіб на ранніх етапах після інфікування. Показник виконання становить 90,4%.

***Показник 3.3 Забезпечення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією.***

Бюджет м. Києва: передбачено на 2020 рік – 2 110,30 тис. грн, освоєно 473,44 тис.грн;

 Державний бюджет фінансування заходу програмою на 2020 рік не передбачено, проте отримано з Державного бюджету за рахунок централізованих поставок (2018-2019рр.) виробів медичного призначення на суму 544,02 тис.грн.;

кошти інших джерел фінансування заходу програмою на 2020 рік не передбачено, проте освоєно коштів на суму 415,72 тис.грн.

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Передбачено кошторисом | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 544,02 | 100 | План – 2100Факт – 1245Виконання – 59,2% |
| Бюджет м. Києва | 2 110,30 | 504,40 | 473,44 | 93,8 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 415,72 | 100 |

*Економія коштів (бюджет м.Києва) становить 30,9 тис.грн. за рахунок проведених торгів*

Кількість ЛЖВ, які охоплені клініко лабораторним обстеженням ( діагностика вірусних гепатитів В і С, діагностика сифілісу, гематологічні та біохімічні, імунологічні дослідження) при взятті під медичний нагляд становить 1245 особи. Охоплено обстеженням 100% ЛЖВ, яким вперше встановлено діагноз ВІЛ-інфекція. Плановий показник недовиконаний частково і становить 59,2% . Основна причина недовиконання, є зменшення кількості виявлених ВІЛ-інфікованих осіб.

***Показник 3.4*** Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ. Річний показник загалом виконаний, зокрема:

|  |
| --- |
| Фінанси тис.грн. |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет м. Києва | 5 127,36 | 4 968,56 | 96,9 |
| Інші кошти | 0 | 448,14 | 100 |

Економія коштів (бюджет м.Києва) становить 158,8 тис.грн.за рахунок проведення торгів

|  |
| --- |
| Кількісні показники (2020 рік) |
|  | План | Факт | Виконання,% |
| 3.4.1.Кількість ЛЖВ, які отримали профілактику туберкульозу | 1250 | 1209 | 96,7 |
| 3.4.2.Кількість ЛЖВ, які отримали профілактику пневмоцистної пневмонії | 600 | 2267 | Збільшено у 3,7 раза |
| 3.4.3. Кількість ЛЖВ, які отримали профілактику криптококозу | 35 | 250 | Збільшено у 7,1 раза |
| 3.4.4.Кількість осіб, які отримали профілактику атипових мікобактеріозів | 35 | 31 | 88,5 |
| 3.4.5.Кількість ЛЖВ, які отримали лікування опортуністичних інфекцій | 290 | 2220 | Збільшеноу 7,6 раза |

Показник 3.4.1. виконано частково і становить 96,7% від планового річного показника. Охоплено 100% людей, які живуть з ВІЛ, і у яких були клінічні показники для профілактики туберкульозу.

Показник 3.4.2. Загалом кількість ЛЖВ, які отримали профілактику пневмоцистної пневмонії становить 2267 особи від планового річного показник 600 осіб. З них, 1321 за кошти бюджету міста Києва, 305 осіб – за кошти Глобального фонду, 641 особа-інші кошти; Високий показник охоплення свідчить про 100% охоплення профілактикою осіб, які мали клінічні показання.

Показник 3.4.3. Загалом кількість ЛЖВ, які отримали профілактику криптококозу становить 250 осіб. Показник виконаний. Охоплено 100% ЛЖВ, які мали клінічні показання до профілактики.

Показник 3.4.4. Загалом отримали профілактику атипових мікобактеріозів 31 особа. Показник виконання становить 88,5%. Недовиконання показника обумовлено позитивною динамікою зменшення кількості ЛЖВ у стадії СНІД-індикаторних захворювань.

Показник 3.4.5. Загалом лікування опортуністичних інфекцій отримали 2220. З них, бюджет міста Києва – 1509 осіб, Глобальний фонд – 467 осіб, інші кошти – 224 особи. Лікуванням та профілактикою опортуністичних інфекцій охоплено 100 % осіб, які мали показання (Рівень СД4 < 350 одиниць). Показник виконаний.

***Показник 3.5 Забезпечення навчання та підвищення кваліфікації лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 40Факт – 88Виконання – +220% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 250,00 | 0 | 0 |

Кошти інших джерел передбаченні на проведення тренінгів, проте не були використані за рахунок введення карантинних заходів. Навчання проводилось в онлайн режимі у рамках проекту Healthlink. Показник виконано. Кількість осіб, які пройшли навчання за звітний період становить 88 осіб.

**4.ОХОПЛЕННЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, АНТИРЕТРОВІРУСНОЮ ТЕРАПІЄЮ**

***Показник 4.1. Чисельність ЛЖВ, які перебувають під медичим наглядом у місті Києві***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 14 396,07 | 100 | План – 17 159Факт – 12 446Виконання – 72,5% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 150 144,00 | 18 902,82 | 12,5 |

Кошти з бюджету м. Києва на лікування ЛЖВ не передбачено. З Державного бюджету за рахунок централізованих поставок (2018-2019 рр.) було отримано лікарських препаратів на суму 14 396,07 тис.грн. За кошти інших джерел (ГФ, Pepfar) отримано лікарських засобів на суму 18 902,82 тис.грн.

Чисельність ЛЖВ, які перебувають під медичим наглядом у місті Києві та отримують АРТ становить 12 446 особи (81,3%) від осіб які знають свій ВІЛ- статус 15 306. Плановий показник 2020 року - 86,6%. За аналогічний період 2019 року 11 625 осіб (81,4%) від 14 282. Показник виконаний частково. Станом на 01.01.2021 року кількість сайтів видачі АРТ – 40. Для оптимізації процесу надання ЛЖВ доступної і якісної допомоги у зв’язку із ВІЛ реалізовано низку заходів, спрямованих на наближення населенню послуг з лікування ВІЛ/СНІДу шляхом запровадження такої допомоги у ЗОЗ м. Києва, зокрема споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН) мають змогу отримувати лікування ВІЛ на базі КМНЛ «Соціотерапія» та на базі кабінету видачі ЗПТ КМЦ СНІДу, ЛЖВ, які хворіють ВІЛ/ТБ мають змогу отримувати лікування на базі КМТЛ№2.

***Показник 4.1.2 Число ЛЖВ, яким було призначено базові схеми АРТ за місцем проживання***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 1800Факт – 1245Виконання – 69,1% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

***Показник не потребує додаткових фінансувань***

Базові схеми лікування призначено 100% осіб, яких було вперше взято під медичне спостереження з діагнозом ВІЛ/СНІД за місцем проживання. Показник недовиконаний і становить 69,1%. Основна причина недовиконання, є ведення карантинних заходів, внаслідок чого знизилась кількість обстежених на ВІЛ-іфекцію та виявлених ВІЛ-позитивних осіб.

***Показник 4.1.3*** Число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання становить.

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 12 446Факт – 3 405Виконання – 27,06% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 |

***Показник не потребує додаткових фінансувань***

Станом на 01.01.2021 року, 3405 осіб (27,06 %) отримують антиретровірусне лікування за місцем проживання. Показник включає кількість осіб, які отримують препарати у КІЗ та "КП Фармація". Охоплено 100% людей, які живуть з ВІЛ у місті Києві, і які виявили бажання отримувати лікування за місцем проживання.

***Показник 4.2* Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних захворювань (КіЗ).**  Модернізація та оснащення робочого місця у КІЗ було реалізовано впродовж (2017 -2018 років) Показник виконаний

***Показник 4.2.1. Проведення ремонтних робіт. Проведення ремонтних робіт було реалізовано впродовж (2017 -2018 років). Показник виконаний***

***Показник 4.2.2 Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення) було реалізовано впродовж (2017 -2018 років). Показник виконаний***

***Показник 4.3* Оптимізація процесу видачі антиретровірусних препаратів шляхом запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних препаратів через аптечну мережу**.

|  |
| --- |
| Фінанси тис.грн. |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 470,00 | 0 | 0 |

Укладено договір на 1 грн з КП "Фармація" у 2017 році. Реалізація заходу не вимагає виділення додаткових коштів. 100% охоплено аптечних закладів КП "Фармація" для видачі АРВ препаратів. З числа усіх пацієнтів на АРТ 12,6 % (1 447 особи) отримують препарати за місцем проживання у 13 аптеках КП «Фармація». Охоплено 100% ЛЖВ, з безсимптомним носійством ВІЛ, які виявили бажання отримувати АРТ препарати через аптечну мережу КП «Фармація» за місцем вибору.

***Показник 4.4 Забезпечення соціального супроводу людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | План – 13 400Факт – 12 446Виконання – 92,8% |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 9 591,00 | 12 264,06 | 127,8 |

 Соціальний супровід здійснюється НГО : ВБО "Конвіктус Україна", ГО "Клуб Еней", ВБФ "Дроп ін Центр", ГО "100 відсотків життя. Київський регіон" та Київським міським центром соціальних служб сім'ї дітей та молоді.

Забезпечення соціального супроводу ЛЖВ силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді для отримання лікування АРТ. Кількість ЛЖВ, які отримали соціальний супровід протягом звітного періоду становить 12 446 осіб. Показник недовиконаний і становить 92,8%. Основна причина недовиконання,є відсутність потреби у соціальному супроводі - 954 (7%) осіб. Охоплено 100% ЛЖВ соціальним супроводом від потребуючих.

1. **ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ У ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ ТА ОТРИМУЮТЬ АНТИРЕТРОВІРУСНУ ТЕРАПІЮ.**

**Забезпечення клініко-лабораторного моніторингу та оцінки ефективності АРТ (згідно клінічного протоколу)**

**Пункти 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4**

|  |
| --- |
| Фінанси тис.грн. |
| Бюджет | План | Передбачено кошторисом | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 15 769,71  | 100 |
| Бюджет м. Києва | 29 667,00 | 12 972,8 | 1 529,34 | 11,8 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 1 944,16  | 100 |

Економія коштів (бюджет м. Києва) становить 11 376,11 тис.грн.за рахунок централізованих поставок (2018-2019рр) Державного бюджету (пункт.5.1.1 та пункт 5.1.2) Програми

|  |
| --- |
| Кількісні показники 2020 року  |
| ***Назва показника*** | План | Факт | Виконання,% |
| ***Показник 5.1.1*** Чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень вірусного навантаження | 18100 | 13297 | 73,5 |
| ***Показник 5.1.2*** чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень CD4 | 20000 | 12886 | 64,4 |
| ***Показник 5.1.3*** чисельність ЛЖВ, яким проведено гематологічні дослідження | 44800 | 19415 | 43,3 |
| ***Показник 5.1.4*** чисельність ЛЖВ, яким проведено біохімічні дослідження крові | 44800 | 18918 | 42,2 |

Клініко-лабораторним моніторингом охоплено 100% осіб, які мали клінічні показання та підлягали обстеженню. Проте, показники недовиконанні. При формуванні планового показника, згідно Наказу МОЗ України від 12.07.2010 № 551 «Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків» закладалось чотирьохразове обстеження на рік.

Згідно Наказу МОЗ України від 05.06.2019 № 1292 "Про затвердження нового Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції" обстеження за вище вказаними показниками здійснюється один раз на рік (при потребі двічі). Основна причина недовиконання показників є зміна нормативних документів.

***Показник 5.1.5 Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції***

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Передбачено кошторисом | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | План – 1700Факт – 3 128Виконання – у 1,8 раза більше запланованого |
| Бюджет м. Києва | 624,84 | 556,00 | 490,51 | 93,8 |
| Інші кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Економія коштів (бюджет м.Києва становить 1,39 тис.грн. за рахунок проведення торгів.*

Чисельність ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції становить 3128 особи. Згідно наказу МОЗ України від 05.06.2019 № 1292 "Про затвердження нового Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції" охоплено 100% осіб, які потребували обстеження на опортуністичні інфекції із СНІД-індикаторними хворобами( СД4<350 од.). Частка ЛЖВ, у яких досягнуто невизначеного рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл) становить 95%.

***Показник 5.2* Здійснення соціального супроводу ЛЖВ, груп підвищеного ризику.**

Фінансування заходу на 2020 рік не передбачено Програмою. Кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до АРТ становить 1252особи. Охоплено 100% ЛЖВ.

***Показник 5.3.*** Розвиток людських ресурсів: Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом стажування у провідних практиках міжнародних партнерів.

|  |
| --- |
| 2020 рік |
| Фінанси тис.грн. | Кількісні показники |
| Бюджет | План | Передбачено кошторисом | Освоєно | % |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | План – 5Факт – 0Виконання , % – 0 |
| Бюджет м. Києва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші кошти | 288,00 | 0 | 0 | 0 |

 Показник не виконаний із-за введення карантинних заходів .

1. **Реалізація Програми за стратегією Fast-Track Cities у місті Києві**

Впродовж звітного періоду було розроблено 4 нормативних документів. 100% документів, які були розроблені були прийняті до виконання.

**Виконання індикаторів станом на 01.01.2021 року**

Станом на 01.01.2021 року перебувають під медичним наглядом у місті Києві 15306 ЛЖВ (з урахування 942 пацієнтів (мешканців м. Києва), що спостерігаються в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»). Протягом звітного періоду 2020 року взято під медичний нагляд 1245 ВІЛ-позитивних осіб.

**Станом на 01.01.2021 року перший цільовий показник «90» (90% людей, які живуть з ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) збільшився і становить 77,2% (15 306 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини).** Цільовий показник на кінець 2020 року – 86,5 %. За аналогічний період 2019 року показник становив 14 282 особи або 72,0% (14 282 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини.

Отримують антиретровірусну терапію 12 446 людей з ВІЛ (з урахування 942 пацієнтів (мешканців м. Києва), що спостерігаються в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України. За звітний період 2020 року АРТ призначено 1905 пацієнтам, з них вперше отримали лікування 1220 особи.

За місцем проживання спостерігаються у інфекціоністів КІЗ 2361 осіб. З числа усіх пацієнтів на АРТ 11,9% (1447 особи) отримують препарати за місцем проживання у 13 аптеках КП «Фармація»

**Другий цільовий показник «90» (90% з тих, хто знає ВІЛ-статус, отримують антиретровірусну терапію) становить 81,3% (12 446 особи від осіб, що знаходяться під медичним наглядом – 15 306).** Цільовий показник на кінець 2020 року - 90%. За аналогічний період 2019 року АРТ отримували 11 625 або 81,4% (11 625 особи від осіб, що знаходились під медичним наглядом – 14 282)

**Третій цільовий показник (у 90% тих, хто отримує лікування, досягнуто пригнічення вірусу). Станом на 01.01.2021 року серед пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію у 95% пацієнтів (11 823 осіб**) досягнуто зниження рівня вірусного навантаження до невизначеного рівня, що є певним успіхом діяльності на шляху досягнення третього «90». За аналогічний період 2019 року 10 462 (90%). Цільовий показник на кінець 2020 року - 90%).

Директор Валентина ГІНЗБУРГ