## Звіт заходи І кв 2023
Інформація про виконання програми за 2023, І квартал
1. Міська цільова програма «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки», рішення Київської міської ради від 2021-05-27 № 1238/1279
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)
2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми
Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання
|  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами:
|  |  |  | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела
Завдання: 1. Поетапна розбудова системи спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, та забезпечення належних умов для їх діяльності
1.1. Надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денного центру соціально-психологічної допомоги, цілодобової служби «телефону довіри», кризових кімнат; притулків для постраждалих) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2024, 2023, 2022 | 38528.9 | 0 | 38528.9 | 0 | 5461.2 | 0 | 5461.2 | 0 | Виконано частково | Захід проводився в межах планових асигнувань на І квартал 2023 року. Заходом охоплено 3708 осіб. Кошти використано не в заплановаму обсязі у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану.
1.2. Розширення переліку соціальних послуг шляхом створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, кімнати, дружньої до опитування дитини (діти, які постраждали від насильства)) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2023, 2022, 2024 | 15140 | 0 | 15140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не виконано. У зв'язку із отриманням у 2021 році Державної субвенції на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та відкриттям у місіт Києві у 2022 році за рахунок субвенції Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті, і мобільної бригади, немає необхідності у реалізації цього заходу у 2023 році.
1.3. Забезпечення невідкладного реагування на звернення, які надійшли до кол-центру, щодо випадків домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; проведення моніторингу звернень, які надходять до кол-центру | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2024, 2023, 2022 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково | Забезпечено невідкладне реагування на звернення, які надійшли до кол-центру за номерами 15-00 та 272-15-00, щодо випадків домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. В І кварталі 2023 року кількість осіб, охоплених консультуванням в телефонному режимі, становила 3 365 осіб, щодо випадків домашнього насильства - 940.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 55558.9 | 0 | 55558.9 | 0 | 5461.2 | 0 | 5461.2 | 0
Завдання: 2. Підвищення якості надання соціальних послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
2.1. Здійснення заходів психологічної допомоги та реабілітації (проведення психодіагностичної, психокорекційної та психотерапевтичної роботи) з особами, постраждалими від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальна організація (установа, заклад) "Київський міський центр соціально-психологічної допомоги", Районні в місті Києві державні адміністрації, Районні в місті Києві Служби у справах дітей та сім'ї, Районні в місті Києві Центри соціальних служб | 2024, 2023, 2022 | 216.7 | 0 | 216.7 | 0 | 34.4 | 0 | 34.4 | 0 | Виконано частково | Заходом охоплено 44 особи. Окрім вказаного, Київським міським центром соціальних служб надано психологічну допомогу 432 сім'ям.
2.2. Забезпечення надання допомоги постраждалим особам, включаючи недієздатних осіб, осіб з інвалідністю та дітей за місцем звернення | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр зайнятості, Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не виконано у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Особи, які постраждали від домашнього насильства та жорстокого поводження, включаючи недієздатних осіб, осіб з інвалідністю та дітей, за сприянням у працевлаштуванні мають можливість звернутися до столичної служби зайнятості. У разі звернення громадян вказаних категорій до районних філій Київського міського центру зайнятості їм буде надано весь спектр послуг в межах чинного законодавства. До уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству в районних в місті Києві державних адміністраціях, в І кварталі 2023 року надійшло 2 звернення від осіб з обмеженими фізичними можливостями щодо вчинення домашнього насильства, яким надано увесь спектр послуг згідно з чинним законодавством.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 326.7 | 0 | 326.7 | 0 | 34.4 | 0 | 34.4 | 0
Завдання: 3. Удосконалення функціонування системи та підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів щодо запобігання та протидії домашньому насильтсву та/або насильтсву за ознакою статі
3.1. Організація проведення соціологічних, сихолого-педагогічних та інших досліджень у сфері домашнього насильства, його причини та наслідки (причини розлучень серед сімейних пар; чинники, що стають відправною точкою для постраждалих осіб звернутися по допомогу, зокрема дослідження по соціальних групах, що найчастіше стають постраждалими особами від домашнього насильства та насильства за ознакою статі і ін.) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Громадські організації, Міжнародні організації (за згодою) | 2022, 2023, 2024 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не запущено процедуру організації досліджень у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Реалізація заходу запланована у III- IV кварталі 2023 року.
3.2. Проведення навчань із міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі та жорстокого поводження з дітьми, що регулюються законами України "Про запобігання та протидію домашньму насильству" та "Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок" та іншими законодавчими актами, спрямованими на розв`язання зазначеної проблеми | Районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Національної поліції у м.Києві, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2024, 2023, 2022 | 179.3 | 0 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Проведено процедуру закупівлі послуг у сфері професійної підготовки (проведення семінарів для суб'єктів, що здійснюють протидію домашнього насильства). Підписано відповідний договір з ФОП Горчинський Р.А. Проведення семінарів заплановано починаючи з квітня 2023 року. Окрім вазаного, управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації проведено 11 організаційних міжсекторальних нарад з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі за участю представників патрульної поліції м. Києва, охоплено 22 особи. 1629 працівників ЗОЗ пройшли тематичну підготовку з питань проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб та надання їм медичної допомоги. Київським міським центром соціальних служб проведено 1 семінар на тему: "Гендерно-зумовлене насильство: як вчасно надати допомогу постраждалій особі? Міжсекторальний підхід", охоплено 27 осіб (загалом проведено 13 навчальних заходів, охоплено 1678 осіб).
3.3. Навчання та підвищення рівня професійної компетентності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі (соціальних працівників та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства, з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб; психологів міської Служби «телефону довіри», консультативної групи та притулків (супервізія)) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2024, 2023 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не проведено процедуру публічних закупівель та не визначено виконавця у зв'язку із введеннням в Україні воєнного стану. Захід заплановано реалізувати в III-IV кварталі 2023 року.
3.4. Підготовка сертифікованих спеціалістів за напрямками: - домашнє насильство; - насильство за ознакою статі; - робота з дітьми, постраждалими від домашнього насильства; - робота з постраждалими від домашнього насильства, що мають суїцидальні наміри; - робота з кривдником; - інші напрямки. Проведення тренінгів для тренерів з питань протидії і запобіганню домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі з метою підвищення кваліфікації та підтвердження категорії | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2024, 2023, 2022 | 186.4 | 0 | 186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не виконано у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Захід заплановано реалізувати у III- IV кварталі 2023 року.
3.5. Проведення навчань для фахівців, які виконують програми для кривдників | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2024, 2023, 2022 | 206.8 | 0 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не виконано. Запуск підготовки відбудеться після скасування воєнного стану в Україні. Слід зазначити, що у грудні 2022 року було проведено сертифіковане навчання «Впровадження програм для кривдників, які вчиняють домашнє насильство. Особливості психологічного супроводу кривдників» для психологів 10 районів міста Києва, які реалізують програми для кривдників в територіальній громаді міста Києва (охоплено 20 осіб).
3.6. Організація і проведення Форуму з питань гендерної рівності та протидії домашньому насильству | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2024, 2023, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано | Захід не реалізовується у 2023 році.
3.7. Забезпечення діяльності Київської міської та районних координаційних рад з питань запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми щодо узгодження завдань та затвердження планів спільних дій із запобігання та протидії домашньому насильству між суб'єктами взаємодії | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Лівобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України, Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України | 2024, 2023, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково | Проведення засідань Київської міської та районних координаційних рад заплановано щоквартально. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану проведено 4 засідання на районному рівні. Фінансування не потребує.
3.8. Розробка методичних матеріалів, тренінгових програм та проведення тренінгів з ненасильницького розв’язання конфліктів у сімейних та міжособистісних відносинах для сімей, які перебувають в процесі розлучення | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Київ), Територіальні відділи державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві | 2022, 2023, 2024 | 174.4 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не виконано у зв'язку із веденням в Україні воєнного стану. Захід заплановано реалізувати у III- IV кварталі 2023 року.
3.9. Розроблення Дорожньої карти надання допомоги постраждалим від домашнього насильтсва та/або насильтсва за ознакою статі для координації ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів у сфері запобігання та протидії домашньому насильтсву / Розробка алгоритму вчасного реагування на випадки домашнього насильства, в т.ч. насильства за ознакою статі | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Лівобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України, Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України , Головне управління Національної поліції у м. Києві, Громадські організації, Міжнародні організації (за згодою) | 2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано | В І кварталі 2023 року оновлено Дорожню карту міського та районного рівнів. Не потребує фінансування.
3.10.Створення та ведення реєстру (бази даних) постраждалих осіб для органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту і підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (створення єдиної бази з контактами суб'єктів та користувачів) | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Національної поліції у м. Києві | 2023, 2024 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не виконано у зв'язку з відстуністю функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 2641.9 | 0 | 2641.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання: 4. Проведення широкого кола інформаційно-просвітницьких заходів щодо обізнаності населення з питань запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі
4.1. Проведення круглих столів, конференцій, форумів, конгресів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносини | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Лівобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України, Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України , Головне управління Національної поліції у м. Києві, Громадські організації, Міжнародні організації (за згодою) | 2022, 2023, 2024 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Не виконано, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Захід заплановано реалізувати у III-IV кварталі 2023 року. Окрім вказаного, Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією у січні 2023 року проведено міжвідомчу нараду з даного питання. В закладах охорони здоров'я у звітному періоді проведено тематичні наради, лекції, семінари, тренінги, засідання за круглим столом, конференції для медичних працівників, онлайнконсультування, бесіди лікарів з пацієнтами, індивідуальні заняття для дітей, підлітків та молоді. У закладах освіти міста Києва проведено нформаційно-просвітницькі та виховні заходи, освітньо-інформаційні заняття щодо прав неповнолітніх; тематичні заходи, спрямовані на формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя.
4.2. Забезпечення розповсюдження відповідно до законодавства інформації про домашнє насильство суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі; про права, заходи та соціальні послуги, які надають різні суб’єкти; категорії осіб, які можуть ними скористатися, та порядок отримання таких послуг; про відповідальність кривдників (виготовлення поліграфічної/книжкової продукції, інформаційних, довідкових, іміджевих, презентаційних, просвітницьких друкованих матеріалів, посібників тощо, для проведення інформаційно-просвітницьких та комунікаційних кампаній і акцій з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, та домашнього насильства) | Міжнародні організації (за згодою), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Лівобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України, Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України , Головне управління Національної поліції у м. Києві | 2022, 2023, 2024 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково | Виконано частково у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. У звітному періоді суб'єктами взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, розповсюджено серед населення міста Києва 3716 одиниць друкованої продукції власного друку або отриманої від суб'єктів взаємодії.
4.3. Виготовлення відеороликів щодо протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Реалізація заходу запланована у IV кварталі 2023 року.
4.4. Створення вебсайту щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, інших інформаційних платформ, реклама в соціальних мережах | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 173.2 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково | Створений вебсайт за небюджетні кошти.
4.5. Підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства/насильства за ознакою статі, шляхом забезпечення співпраці з засобами масової інформації, інтернет-ресурсами, організація та проведення скоординованих регіональних та місцевих інформаційно-комунікаційних кампаній для дітей, молоді, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та членів їх родин, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп в соціальних медіа та соціальних мережах | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково | Протягом І кварталу 2023 року інформація висвітлювалась на Інтернет-платформах власних інформаційних ресурсів, в соціальних мережах Facebook та та Instagram на офіційних сторінках суб'єктів взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Здійснено 499 публікацій на зазначену тематику, якими охоплено понад 138 тис. осіб. Не потребує фінансування.
4.6. Розміщення на інформаційних носіях в комунальних закладах міста Києва інформації для постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, а також номери телефонів відповідних служб, за якими вони можуть звернутися в разі необхідності | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано | Суб'єктами взаємодії, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, розміщено 6 інформаційних матеріалів в комунальних закладах міста Києва. Не потребує фінансування.
4.7. Підвищення обізнанності учнівської молоді щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, зокрема шляхом розробки інформаційних електронних матеріалів та розміщення їх на онлайн-платфомах закладів освіти м. Києва | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано | Охоплено 420 закладів освіти. Не потребує фінансування.
4.8. Проведення інноваційних заходів із залучення відомих осіб у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (флешмоби, семінари, зустрічі) | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2022, 2023, 2024 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Реалізація заходу запланована у IV кварталі 2023 року.
4.9. Проведення міського конкурсу творчих робіт "Світ без насильства очима дітей" серед учнів закладів загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконано | Реалізація заходу запланована у IV кварталі 2023 року.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 1289.2 | 0 | 1289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завдання: 5. Співпраця з громадськими об'єднаннями та соціально-відповідальним бізнесом
5.1. Залучення бізнесу в розбудову системи запобігання та протидії насильству та/або насильству за ознакою статі, в тому числі запобігання насильству в трудових колективах, як частини корпоративної соціальної відповідльності | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр зайнятості, Київський міський центр гендерної рівності,запобігання та протидії насильству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано частково | Залучено 2 неурядові організації до проведення заходів.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 59816.7 | 0 | 59816.7 | 0 | 5495.6 | 0 | 5495.6 | 0
3. Аналіз виконання за видатками в цілому
Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік тис. грн |  |  |  | Проведені видатки за звітний період тис. грн |  |  |  |  | Відхилення тис. грн
усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд
30072.8 | 30072.8 | 0 |  | 0 |  | 5495.6 |  | 0 | 30072.8 |  | 24577.2 | 0
Відповідальний виконавець
Головний спеціаліст | [5 empty] | Олена Ягова
(посада) |  | (підпис) |  |  |  | (власне ім’я та прізвище)