## Лист1 (hidden)
№ п/п | заходи | локації | 2015-2016 р.р. | 2017 р.
1 | Відновлення функціонування існуючих стаціонарних громадських вбиралень (виконання капітальних ремонтів, реконструкції) | існуючі ГВ всі локації | 21 | 17
2 | Будівництво нових громадських вбиралень стаціонарного типу |  | 0 | 1
3 | Покращення санітарно-технічного стану вбиралень стаціонарного типу (виконання поточних ремонтів)
|  |  | 10 | 11
3 | Встановлення туалетів модульного чи контейнерного типу | зони відпочинку | 0 | 7
|  | публічні простори | 0 | 1
4 | Встановлення мобільних туалетних кабін | зони відпочинку | 0 | 51

## 2018
Звіт щодо забезпечення мешканців м. Києва та гостей столиці послугою громадських вбиралень станом на 01.10.2018
№ п/п | Заходи | Департамент міського благоустрою, Управління екології та природних ресурсів |  |  |  | Департамент транспортної інфраструктури |  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури |  |  |  | Всього по місту
|  | КО "Київзеленбуд", КП УЗН |  | КП "Плесо" |  | КП "Київпастранс" |  | СВКП "Київводфонд" |  | Управління ритуальних послуг, Підприємства що обслуговують кладовища
|  | План на 2018 рік | Звіт станом на 01.10.2018 | План на 2018 рік | Звіт станом на 01.10.2018 | План на 2018 рік | Звіт станом на 01.10.2018 | План на 2018 рік | Звіт станом на 01.10.2018 | План на 2018 рік | Звіт станом на 01.10.2018 | План на 2018 рік | Звіт станом на 01.10.2018
# | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1* | Обслуговування наявних функціонуючих громадських вбиралень | 6 | 6 | 24 | 10 |  |  | 49 | 49 | 53 | 52 | 132 | 117
2 | Відновлення функціонування існуючих стаціонарних громадських вбиралень (виконання капітальних ремонтів, реконструкції) | 5 | 2 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 13 | 10
3* | Будівництво нових громадських вбиралень стаціонарного типу | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Покращення санітарно-технічного стану вбиралень стаціонарного типу (виконання поточних ремонтів) | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 0
5* | Покращення санітарно-технічного стану вбиралень модульного та контейнерного типу (виконання ремонтів) | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 0
6* | Встановлення та обслуговування туалетів модульного чи контейнерного типу | 1 | 0 | 21 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |  |  | 32 | 6
7** | Встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін | 37 | 13 | 60 | 60 | 150 | 132 | 636 | 461 | 153 | 167 | 1036 | 833
* | КП "Плесо"
п.5 Ремонт вбиралень модульного та контейнерного типу буде проводитись восени, після закінчення літнього сезону 2018 року
п.6 Із заплавнованих 21 од., планувалось додатково придбати 10 од. модульних туалетів контейнерного типу, проте на сьогоднішній день КП "Плесо" необхідні кошти для їх придбання не було виділено
** | п.7 встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін здійснюється протягом 6-ти місяців літнього сезону
* | Управління ритуальних послуг, Підприємства що обслуговують кладовища
п.3 Триває будівництво нової громадської вбиральні за адресою вул. Байкова, 8. (стара будівля демонтована). На період будівництва на кладовищі встановлені 4 модульні туалетні кабіни.
* | СВКП "Київводфонд"
п.1 18 громадських вбиралень обслуговуються за рахунок орендаря
п.6 На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.05.2018 № 888, проведено тендери та укладено договори на проектування мереж. Тривають роботи з виготовлення та погодження проектів.
** | КО "Київзеленбуд", СВКП "Київводфонд" та підприємства, що обслуговують кладовища
п.7 Встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін забезпечується під час проведення міських та державних свят, масових заходів згідно розпоряджень КМДА та доручень Департаментів, яким підпорядковані відповідальні комунальні підприємства