Додаток 7

До порядку розроблення та затвердження

та виконання міських цільових програм

у місті Києві

**Пояснювальна записка до звіту**

**про хід виконання**

**Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021рр**

**За І квартал 2020 року**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість заходів програми,од** | **Відсоток виконаних заходів** |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 55 | 5 | 50 | 9,1% |

1.1.Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (до 5-7)

***Захід 2.1***.Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіра за принципом «тестуй та реєструй» - 110 % ;

***Захід 3.4.2*** Профілактика пневмоцистної пневмонії (охоплено 717 осіб, плановий показник – 600 осіб);

***Захід 3.4.3*** Профілактика криптококозу (охоплено 71 особа, плановий показник 35 осіб)

***Захід 3.4.5*** Лікування опортуністичних інфекцій (охоплено 864 особи, плановий показник – 290 осіб)

***Захід 5.1.5*** Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції (охоплено 1917 осіб, плановий показник 1700 осіб)

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів**

***Захід 1.5***. Здійснити пілотування та впровадження доконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ.

 Показник виконання планового показника програми у І кварталі становить 9 %. Проте, забезпеченість АРТ препаратами для впровадження доконтактної профілактики здійснюється згідно централізованого розподілу МОЗ України, плановий показник якого є 900 осіб, станом на 01.04.2020 року охоплено ДКП 659 осіб (73,2%)

***Захід 3.1.5***. Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції.

 Динаміка частки ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд продовж 1 дня становить у І кварталі 10%. Основна причина недовиконання показника є відсутність поставки тес - систем. Договір підписаний, очікується поставки у другій половині квітня.

Директор Валентина ГІНЗБУРГ

Заступник директора - начальник Галина ЗБОРОМИРСЬКА

управління лікувально-профілактичної

допомоги

Заступник директора – Дмитро КУЦОПАЛ

начальник управління економіки

Заступник начальника

управління економіки Леся ШМУЛЬКО

Начальник управління бухгалтерського

обліку та звітності – головний бухгалтер Олена ГРАЩЕНКО

Начальник відділу спеціального

фонду та цільових програм Ірина ТИЩЕНКО