## Лист1
Додаток 3
Звіт за 9 місяців 2021 року Досягнення індикаторів програми
№ з/п | Назва індикатора | Одиниця виміру | Значення індикатора програми |  | Відхилення (зі знаком «+» або «-») | Фактичне значення показника до планового (%) | Причини невиконання показника
|  |  | План 2021 року | Факт 9 місяців 2021 року
1 | Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ | % | 61 | 62 | 1 | 101.6393 | Роботи виконуються згідно з планом
2 | Ступінь зношеності теплових мереж | % | 74.4 | 73.96 | -0.44 | 99.4086
3 | Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій | % | 85 | 82,0 85,2 | -3,0 +0,2 | 96,47 100,24 | Реконструкція водопровідних станцій триває відповідно до графіків виконання робіт
4 | Ступінь зношеності водопровідних мереж | % | 67 | 73.5 | 6.5 | 109.7015 | Через брак коштів уповільнюються темпи перекладання мереж
5 | Ступінь зношеності каналізаційних мереж | % | 29.7 | 30 | 0.3 | 101.0101 | Через брак коштів уповільнюються темпи перекладання мереж
6 | Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом | тис. кВт·год/ мешканця | 2.57 | 0 | -2.57 | 0 | Відсутні дані
7 | Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом | Гкал / мешканця | 4.1 | 4279,425 тис. Гкал (корисний відпуск теплової енергії КП «КТЕ» споживачам за 9 місяців 2021 року)
8 | Загальне споживання води містом | м3 / мешканця | 37 | 31.5 | -5.5 | 85.1351 | У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води
9 | Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК) | % | 20.5 | 20.7 | 0.2 | 100.9756
10 | Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років | % | 43.6 | 43.3 | -0.3 | 99.3119
11 | Частка втрат води від подачі в мережу | % | 21 | 21.65 | 0.65 | 103.0952 | У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води
12 | Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років | % | 83.6 | 92.5 | 8.9 | 110.6459
13 | Зношеність підстанцій 110; | % | 68 | 69 | 1 | 101.4706 | Роботи виконуються згідно з планом
35 кВ
14 | Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ | % | 58 | 59 | 1 | 101.7241 | Роботи виконуються згідно з планом
15 | Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва | млн кВт·год | 2144 | 0 | -2144 | 0 | Відсутні дані
16 | Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року | од. | 1.55 | 0 | -1.55 | 0 | Відсутні дані
17 | Середня тривалість відключень електроенергії | год | 2.55 | 0 | -2.55 | 0 | Відсутні дані
18 | Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку споживання холодної води | % | 88 | 86.54 | -1.46 | 98.3409 | П. 2 прикінцевих та перехідних положень ЗаконуУкраїни від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі - Закон) встановлено, що оснащення вузлами обліку будівель, що на день набрання чинності Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності Законом вийшли з ладу, зобовʼязаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж до 1 серпня 2022 року. (Пункт 2 розділу IV у редакції Закону України від 03.12.2020 № 1060-IX). ПрАТ «АК «Київводоканал» розрахована та подана на затвердження до НКРЕКП Інвестиційна програма на 2022 рік, у складі якої визначена вартість встановлення вузлів комерційного обіку. У випадку затвердження цієї складової вимоги Закону будуть виконані у встановлені терміни.
19 | Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва | тис. Гкал | 1138 | 684.981 | -453.019 | 60.1917
20 | Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла | % | 96 | 0 | -96 | 0 | Будівельно-монтажні роботи заплановані у Іvкварталі 2021 року.
21 | Кількість відновлених бюветних комплексів | од. | 2 | 0 | -2 | 0 | В межах виділених коштів у 2021 році планується здійснити будівництво двох свердловин. По одному об'єкту у вересні укладено договір на будівництво, а по другому проводиться розробка проєктної документації. Завершення робіт планується здійснити до кінця поточного бюджетного періоду.
22 | Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення | од. | 10 | 1 | -9 | 10
23 | Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря | т/рік | 1768 | 446.84 | -1321.16 | 25.2738 | Всього по СП "Завод "Енергія"), у т.ч. 7,991 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом); 4,51 - фактичні викиди від 7 вугільних котелень СП "КТМ" за 9 місяців 2021 року
24 | Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 18 | 8,3* | -9.7 | 46.1 | Проведення у 2020 році ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
25 | Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму) | % | <5,0 | >5,0* | >5,0 | >5,0 | Відсутність сміттєпереробних підприємств.
26 | Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | % | 8 | 7 | -1 | 87.5 | КП "Київкомунсервіс" проводяться роботи по встановленню контейнерів типу "колокол" (дзвінок) для впровадження роздільного збирання побутових відходів.Було розпочато експериментальний пілотний проект спільно з підприємствамисфери поводження з відходами, шляхом зміни схеми вивезення твердих побутових відходів (збільшення вивозу контейнерів сухої фракції) при збереженні загального їх обсягу.Також продовжується робота по збиранню та утилізації небезпечних відходів у складі побутових.
27 | Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 9.3 | 13,8** | 4.5 | 148

## Лист2
Додаток 3
Звіт за 9 місяців 2021 року Досягнення індикаторів програми
№ з/п | Назва індикатора | Одиниця виміру | Значення індикатора програми |  | Відхилення (зі знаком «+» або «-») | Фактичне значення показника до планового (%) | Причини невиконання показника
|  |  | План 2021 року | Факт 9 місяців 2021 року
1 | Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4–110 кВ | % | 61 | 62 | 1 | 101.6393 | Роботи виконуються згідно з планом | Водфонд
2 | Ступінь зношеності теплових мереж | % | 74.4 | 73.96 | -0.44 | 99.4086 |  | КТЕ
3 | Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій | % | 85 | 82,0 85,2 | -3,0 +0,2 | 96,47 100,24 | Реконструкція водопровідних станцій триває відповідно до графіків виконання робіт | КВК |  | 82
4 | Ступінь зношеності водопровідних мереж | % | 67 | 73.5 | 6.5 | 109.7015 | Через брак коштів уповільнюються темпи перекладання мереж | КВК |  | 85.2
5 | Ступінь зношеності каналізаційних мереж | % | 29.7 | 30 | 0.3 | 101.0101 | Через брак коштів уповільнюються темпи перекладання мереж | КВК |  | 167.2
6 | Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом | тис. кВт·год/ мешканця | 2.57 | 0 | -2.57 | 0 | Відсутні дані |  | сума | 83.6 | 85 | -1.4
7 | Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом | Гкал / мешканця | 4.1 | 4279,425 тис. Гкал (корисний відпуск теплової енергії КП «КТЕ» споживачам за 9 місяців 2021 року)
8 | Загальне споживання води містом | м3 / мешканця | 37 | 31.5 | -5.5 | 85.1351 | У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води | КВК
9 | Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК) | % | 20.5 | 20.7 | 0.2 | 100.9756 |  | Малихін
10 | Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років | % | 43.6 | 43.3 | -0.3 | 99.3119 |  | КБР
11 | Частка втрат води від подачі в мережу | % | 21 | 21.65 | 0.65 | 103.0952 | У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води | КВК
12 | Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років | % | 83.6 | 92.5 | 8.9 | 110.6459 |  | КТЕ
13 | Зношеність підстанцій 110; | % | 68 | 69 | 1 | 101.4706 | Роботи виконуються згідно з планом | Водфонд
35 кВ
14 | Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ | % | 58 | 59 | 1 | 101.7241 | Роботи виконуються згідно з планом | Водфонд
15 | Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва | млн кВт·год | 2144 | 0 | -2144 | 0 | Відсутні дані
16 | Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року | од. | 1.55 | 0 | -1.55 | 0 | Відсутні дані
17 | Середня тривалість відключень електроенергії | год | 2.55 | 0 | -2.55 | 0 | Відсутні дані
18 | Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку споживання холодної води | % | 88 | 86.54 | -1.46 | 98.3409 | П. 2 прикінцевих та перехідних положень ЗаконуУкраїни від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі - Закон) встановлено, що оснащення вузлами обліку будівель, що на день набрання чинності Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності Законом вийшли з ладу, зобовʼязаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж до 1 серпня 2022 року. (Пункт 2 розділу IV у редакції Закону України від 03.12.2020 № 1060-IX). ПрАТ «АК «Київводоканал» розрахована та подана на затвердження до НКРЕКП Інвестиційна програма на 2022 рік, у складі якої визначена вартість встановлення вузлів комерційного обіку. У випадку затвердження цієї складової вимоги Закону будуть виконані у встановлені терміни. | КВК
19 | Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва | тис. Гкал | 1138 | 684.981 | -453.019 | 60.1917 |  | КТЕ
20 | Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла | % | 96 | 0 | -96 | 0 | Будівельно-монтажні роботи заплановані у Іvкварталі 2021 року.
21 | Кількість відновлених бюветних комплексів | од. | 2 | 0 | -2 | 0 | В межах виділених коштів у 2021 році планується здійснити будівництво двох свердловин. По одному об'єкту у вересні укладено договір на будівництво, а по другому проводиться розробка проєктної документації. Завершення робіт планується здійснити до кінця поточного бюджетного періоду. | Водфонд
22 | Кількість зсувонебезпечних ділянок, на яких планується виконання робіт з укріплення | од. | 10 | 1 | -9 | 10 |  | КБР
23 | Викиди забруднюючих речовин (твердих недиференційованих за складом частинок золи) в атмосферне повітря | т/рік | 1768 | 446.84 | -1321.16 | 25.2738 | Всього по СП "Завод "Енергія"), у т.ч. 7,991 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом); 4,51 - фактичні викиди від 7 вугільних котелень СП "КТМ" за 9 місяців 2021 року | КТЕ
24 | Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 18 | 8,3* | -9.7 | 46.1 | Проведення у 2020 році ремонтних робіт з технічного переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | Малихін
25 | Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму) | % | <5,0 | >5,0* | >5,0 | >5,0 | Відсутність сміттєпереробних підприємств. | Малихін
26 | Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ) | % | 8 | 7 | -1 | 87.5 | КП "Київкомунсервіс" проводяться роботи по встановленню контейнерів типу "колокол" (дзвінок) для впровадження роздільного збирання побутових відходів.Було розпочато експериментальний пілотний проект спільно з підприємствамисфери поводження з відходами, шляхом зміни схеми вивезення твердих побутових відходів (збільшення вивозу контейнерів сухої фракції) при збереженні загального їх обсягу.Також продовжується робота по збиранню та утилізації небезпечних відходів у складі побутових. | Малихін
27 | Частка утилізованих відходів (від загального обсягу утворених відходів) | % | 9.3 | 13,8** | 4.5 | 148 |  | Малихін

## Лист3
82,0 85,2 | 21 24,2 | 298,36 139,67 | Реконструкція водопровідних станцій триває відповідно до графіків виконання робіт
73.5 | -0.9 | 98,79 | Через брак коштів уповільнюються темпи перекладання мереж
30 | -55 | 35.29 | Через брак коштів уповільнюються темпи перекладання мереж
31.5 | - 35,5 | 47.01 | У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води
21.65 | -8,05 | 72,90 | У літній період (період відпусток) зменшилися обсяги споживання води
86.54 | 83.97 | 3367.32 | П. 2 прикінцевих та перехідних положень ЗаконуУкраїни від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі - Закон) встановлено, що оснащення вузлами обліку будівель, що на день набрання чинності Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності Законом вийшли з ладу, зобовʼязаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж до 1 серпня 2022 року. (Пункт 2 розділу IV у редакції Закону України від 03.12.2020 № 1060-IX). ПрАТ «АК «Київводоканал» розрахована та подана на затвердження до НКРЕКП Інвестиційна програма на 2022 рік, у складі якої визначена вартість встановлення вузлів комерційного обіку. У випадку затвердження цієї складової вимоги Закону будуть виконані у встановлені терміни.