Додаток 4

Пояснювальна записка  
до звіту про хід виконання

Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»

на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради

від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)

за 2021 рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконаних заходів, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 63 | 39 | 24 | 62 |

* 1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів:

1. 4.1. «Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації»

Протягом 2021 року надано послуги із забезпечення доступу бортових комп’ютерів до мережі Інтернет комунальних транспортних засобів. Забезпечено супроводження та технічне обслуговування апаратних компонентів програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації». Проведено монтаж та налаштування існуючого апаратного обладнання програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»: 235 бортових комп’ютерів для транспортних засобів, 144 терміналів водія. Придбано 120 комплектів бортового відеообладнання на муніципальний транспорт. Придбано та встановлено програмний модуль метеомоніторингу єдиного диспетчерського центру для збору параметрів для отримання даних з сенсорів дорожніх метеостанцій.

1. 6.1. «Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва»

Проведено дооснащення програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва: придбано та встановлено 361 щит керування зовнішнім освітленням та 1663 демодулятори керування зовнішніми світильниками.

1. 7.1. «Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка»

Для удосконалення та розширення функціоналу АСОП придбано програмне забезпечення для: приймання оплати проїзду із застосуванням банківських карток в рухомому складі міського пасажирського транспорту (наземний транспорт) та автоматизованих контрольних пунктах (турнікетах) через технічні засоби АСОП; розширення можливості оплати проїзду в пасажирському транспорті приватних перевізників за допомогою банківської картки; розширення можливості оплати проїзду в пасажирському транспорті за допомогою мобільного застосунку; розширення можливості оплати проїзду в пасажирському транспорті за допомогою SMS-повідомлень; обробки замовлень для виготовлення електронних учнівських квитків з функцією транспортної картки учням закладів загальної середньої освіти м. Києва; підключення приватних перевізників до АСОП з його подальшим встановленням та налаштуванням; «Програмні модулі АСОП» для розширення функціональності системи АСОП . Змонтовано 16 програмно-технічних комплексів самообслуговування (автоматів) з продажу та поповнення pecypcy засобів оплати проїзду в місті Києві.

1. 11.1. «Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки»

Протягом 2021 року придбано та встановлено 1048 камер відеоспостереження, з них: 694 камери відеоспостереження; 343 камер із супутнім обладнанням для встановлення на вулицях міста Києва у 2022 році; 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «КАСКАД 3»; один комплект засобів відеофіксації для встановлення на окремих маршрутах міста Києва в 2022 році.

Встановлено 380 камер відеоспостереження, закуплених у 2019-2020 роках, а саме: 305 камер у Київському метрополітені; 44 камери на дорогах міста Києва з інтелектуальною аналітикою дорожнього руху; 31 камера на вулицях міста Києва.

Придбано 17 комплектів обладнання для встановлення камер відеоспостереження в Київському метрополітені. Придбано один комплект обладнання для встановлення камер відеоспостереження на автошляхах міста Києва, 362 одиниці обладнання для забезпечення сталої роботи комплексної системи відеоспостереження міста Києва, яке буде використовуватися як підмінний фонд.

1. 12.2. «Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу»

Закуплено та змонтовано 118 комплектів обладнання для створення опорної бездротової мережі LoRaWan (системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу). Побудова мережі відбувається відповідно до ескізного проєкту, в якому визначено перелік будівель комунальної власності, на дахах яких встановлено базові станції.

1. 16.9. «Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури»

Закуплено 364 комплектів мережевого обладнання для підключення 416 об’єктів (освітні заклади, медичні заклади, агрегуючі майданчики системи міського відеоспостереження) до міської мережевої інфраструктури, а також п’ять комплектів обладнання для передачі даних та одного комплекту програмної продукції.

1. 16.22. «Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення»

Закуплено 16 одиниць ліцензійного програмного забезпечення для систем захисту міської мережевої інфраструктури; 10 комплектів ліцензійного програмного забезпечення з наданням супутніх послуг з інтеграції, розгортання та впровадження для функціонування операційного центру кібербезпеки.

1. 19.2. «Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі»

Виконано договори щодо розробки проєктного рішення для впровадження програмно-апаратного комплексу міської інтеграційної платформи. Придбано програмно-апаратний комплекс міської інтеграційної платформи та програмно-апаратний комплекс для створення системи оперативно-диспетчерського управління дорожнім рухом.

* 1. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання:

|  |  |
| --- | --- |
| Захід програми | Причина невиконання |
| 5.1. Створення, впровадження, модернізація та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування | Відповідно до пункту 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.01.2019 № 75 «Про створення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в місті Києві» замовником послуг визначено комунальне підприємство «Київтранспарксервіс». Зазначене комунальне підприємство не визначено виконавцем пункту 5.1 напрямів діяльності і заходів програми. Зміни до програми не вносилися. Тому пункт 5.1 не виконувався. |
| 8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина» | У 2021 році опрацьовувалися пропозиції Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих йому організацій щодо створення платформи «Електронна медицина» (далі – Платформа) для формування проєкту технічних вимог, зокрема можливість реалізації додаткових вимог комунального некомерційного підприємства «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» щодо автоматичного формування звітів в межах функціонування Платформи. Роботи заплановано на 2022 рік. |
| 13.2. Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризація та навчання користуванню е-сервісами, проведення щорічних форумів Київ Смарт Сіті | Щорічний форум Київ Смарт Сіті не проводився у зв’язку із введеними обмеженнями на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». |

2. Оцінка ефективності виконання програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники | | | | Індикатори програми | | | |
| Кількість результативних показників, од. | | | Відсоток виконаних результативних показників, % | Кількість індикаторів програми, од. | | | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних | Всього | Досягнутих | Недосягнутих |
| 274 | 164 | 110 | 60 | 3 | 2 (один частково) | 1 | 42 |

Програма виконана на 62 % – виконано 39 заходів Програми, зокрема 164 результативні показники (60%).

Відповідно до рішень Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» для виконання заходів (завдань) програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у сумі  
1 427 024,486 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 4 334,900 тис. грн, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 300,0 тис. грн, що загалом складає 1 431 659,386 тис. грн (74% від запланованого).

Всього освоєно коштів протягом 2021 року по Програмі –  
1 356 881,509 тис. грн (95% від виділеного).

Паспорт бюджетної програми «Реалізація Національної програми інформатизації», за якою здійснювалося фінансування заходів програми, виконавцем яких визначено Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), змінювався чотири рази відповідно до змін обсягів коштів, які виділялися з бюджету міста Києва протягом 2021 року. Відповідно до цього змінювалися результативні показники виконання заходів програми в паспорті.

1. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому.

Програма виконана на 62%, при цьому не виконано 24 із 63 заходів програми, запланованих до виконання на 2021 рік. Програма профінансована на 74%. Фінансування у 2021 році виділялося на виконання проєктів, найбільш важливих для міста Києва. Освоєно 95% від виділеного фінансування у 2021 році.

На початку 2019 року відповідно до пункту 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.01.2019 № 75 «Про створення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в місті Києві» замовником послуг визначено комунальне підприємство «Київтранспарксервіс». Зазначене комунальне підприємство не визначено виконавцем пункту 5.1 «Створення, впровадження, модернізація та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування» програми. Зміни до програми не вносилися. Тому пункт 5.1 не виконувався.

У зв’язку із введеними обмеженнями на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» не виконувалася деякі проєкти програми, які стосувалися проведення масових заходів або залучення громадськості та ІТ-бізнесу до комунікації: 13.2 «Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризація та навчання користуванню е-сервісами, проведення щорічних форумів Київ Смарт Сіті», 17.2. «Розробка стандартів смарт сіті з метою стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою», 17.3 «Стимулювання розвитку інноваційного середовища: - створення хабів та інкубаторів міських проектів; - підтримка обраних перспективних галузей і бізнес-районів, важливих с точки зору розвитку міста; стимулювання співпраці університетів, дослідницьких структур, ІТ-індустрії, міської влади, громадського сектора».

З причини відсутності технічних вимог та підтвердження необхідності створення антикорупційної гарячої лінії у 2021 році не виконувався пункт 13.4. «Створення програмно-апаратного комплексу по обслуговуванню антикорупційної гарячої лінії».

У 2021 році для приведення завдань програми у відповідність до отриманих у 2019-2021 роках результатів та внесення необхідних коригувань до заходів програми на 2022 рік підготовлено зміни до програми, які схвалені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.12.2021 № 2814. Розроблено проєкт рішення Київської міської ради, який подано на розгляд та затвердження Київській міській раді.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Головний спеціаліст відділу з питань цифровізації, стратегічного розвитку сфери цифровізації |  | Олександр ГАПІЙ |